ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# Администрации Пестяковского муниципального района

Ивановской  области

« 20 » апреля 2016 г.  № 184                                                                  пос. Пестяки

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пестяковского муниципального района, в целях совершенствования программно-целевого планирования, постановляю:

1. Утвердить методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Пестяковского городского поселения (приложение).

2. Отменить распоряжения  администрации Пестяковского городского поселения :

- от 28.10.2013г.  №128 «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Пестяковского городского поселения»;

- от 27.10.2015г. №130 «О внесении изменений в распоряжение администрации Пестяковского городского поселения от 28.10.2013г.  №128 «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Пестяковского городского поселения»»;

3. Отделу экономики, планирования и муниципального заказа Администрации Пестяковского муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Пестяковского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящие постановление вступает в силу после официального опубликования  или обнародования и распространяется на правоотношения,  возникшие  с 01.01.2016 года.

Глава

Пестяковского муниципального района                                              Т.А.Ковалёва

Приложение к постановлению Администрации Пестяковского муниципального района от « 20 » апреля 2016г. №184

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕСТЯКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Пестяковского городского поселения Ивановской области  (далее – Методические указания, Программы) определяют правила формирования отдельных разделов и приложений Программ, требования к содержанию сопроводительных материалов к проектам Программ и проектам изменений, вносимых в утвержденные Программы, устанавливают требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программ.

2. В целях настоящих Методических указаний используются следующие сокращения и обозначения:

Порядок – порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пестяковского городского поселения Ивановской области, утвержденный постановлением администрации Пестяковского городского поселения от 12.04.2016г. № 152 «О переходе к формированию бюджета Пестяковского городского поселения  на основе муниципальных программ Пестяковского городского поселения»;

Перечень – перечень Программ, подлежащих формированию и реализации, утвержденный  Администрацией Пестяковского городского поселения в соответствии с Порядком;

Методика оценки эффективности реализации Программ – методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Пестяковского городского поселения, утвержденная в составе Порядка;

Методика планирования бюджетных ассигнований – методика планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная постановлением Администрации Пестяковского городского поселения;

Финансовый отдел – Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района;

Отдел экономики – отдел экономики, планирования и муниципального заказа администрации Пестяковского муниципального района;

Комиссия – комиссия администрации Пестяковского муниципального района по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период.

Nн – первый год реализации Программы;

n-1 – год, предшествующий текущему году;

n – текущий год (год в котором осуществляется плановая корректировка государственной программы);

n+1 – первый год планового периода;

n+2– второй год планового периода.

3. В целях настоящих Методических указаний используются термины и определения, установленные Порядком.

4. Формирование, реализация, мониторинг и проведения оценки  эффективности реализации Программ осуществляется в соответствии с настоящими Методическими указаниями и требованиями Порядка.

5. Проект Программы или проект по внесению изменений в Программу согласовывается с Финансовым отделом и Отделом экономики.

6. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком. При внесении изменений в Программу в рамках текущей корректировки основные параметры прошедших периодов реализации Программы изменению не подлежат.

#### Особенности формирования отдельных разделов и приложений Программы

##### Паспорт Программы

Паспорт Программы приводится согласно приложению 1 Порядка, заполненной в соответствии со следующими правилами:

1) в поле «Наименование программы» приводится формулировка наименования Программы, в соответствии с Перечнем;

2) в поле «Срок реализации программы» приводится год начала и год планируемого завершения реализации Программы. Год планируемого завершения реализации Программы должен совпадать с наиболее поздним годом планируемого завершения подпрограмм, входящих в состав Программы;

3) в поле «Перечень подпрограмм» должны быть раздельно перечислены наименования подпрограмм, входящих в состав Программы;

4)   в поле «Администратор программы» приводится наименование администратора, в соответствии с Перечнем;

5) в поле «Ответственные исполнители» приводятся наименования структурных подразделений Администрации Пестяковского городского, ответственных за формирование и реализацию подпрограмм Программы;

6)  в поле «Исполнители программы» приводятся наименования исполнителей, участвующих в реализации Программы;

7) в поле «Цель (цели) программы» указывается цель (цели) Программы, соответствующая  (соответствующие) приоритетам и целям социально-экономического развития Пестяковского муниципального района, определённых Стратегией социально-экономического развития Пестяковского муниципального района;

Цель программы должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы);

- актуальность (цель должна соответствовать приоритетам развития Пестяковского муниципального района Ивановской области);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации программы);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- релевантность (цель должна соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

8) в поле «Целевые индикаторы (показатели) программы» приводится перечень основных значимых целевых индикаторов (показателей) программы,  характеризующие достижение цели (целей) Программы;

9) в поле «Объем ресурсного обеспечения программы» приводятся сведения по ресурсному обеспечению Программы в разбивке по годам реализации Программы в разрезе источников финансирования.

Объем ресурсного обеспечения Программы указывается в рублях с точностью до второго знака после запятой.

##### 1.2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Изложение раздела рекомендуется построить в разрезе основных направлений реализации Программы. В рамках раздела приводятся:

1) Описание и оценка основных результатов деятельности исполнительных органов Пестяковского муниципального района в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы.

Приводится перечисление и краткое описание (с точки зрения достигнутых результатов) основных инициатив, проектов, мер, предпринятых органами местного самоуправления для улучшения ситуации в сфере реализации Программы.

Приводится краткая характеристика участия Пестяковского муниципального района в реализации соответствующих государственных программах Ивановской области.

2) Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения, а также проблематики, стоящей перед исполнительными органами Пестяковского муниципального района в сфере реализации Программы.

Анализ сложившейся ситуации в сфере реализации Программы необходимо проводить с применением количественных показателей, в том числе используемых в качестве целевых индикаторов (показателей) Программы (при наличии отчетных данных).

При описании текущей ситуации должна быть проанализирована ее динамика не менее чем за последние три отчетных года и выделены основные тенденции ее изменения.

При выделении проблематики акцент рекомендуется сделать на анализе проблем, решаемых в ходе реализации Программы.

В разделе должна быть представлена информация, отражающая динамику значений наиболее значимых количественных показателей по основным направлениям реализации Программы за последние три отчетных года по форме согласно таблице 1.

3) 3) Описание приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере.

Приводится краткое описание основных приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере реализации Программы.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Показатель 1> | <единицы измерения показателя 1> | <значение> | … | … |
| 2 | <Показатель 2> | <единицы измерения показателя 2> | <значение> | … | … |
| … | … | … | … | … | … |

По согласованию с Отделом экономики форма таблицы 1 может быть уточнена.

1.3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы с указанием их отчетных и плановых значений в разбивке по годам реализации Программы приводятся по форме согласно таблице 2.

Количество целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели (целей) Программы.

В перечень целевых индикаторов (показателей) Программы следует включать:

а) показатели, определенные Стратегией социально-экономического развития Пестяковского муниципального района;

б) показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 - 606;

в) показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, определенные правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами субъекта Российской Федерации;

г) показатели, установленные отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации;

Целевые индикаторы (показатели) должны быть объективно оцениваемы (рассчитываемы).

В пояснении к таблице по каждому индикатору (показателю) необходимо указать источник информации. Если индикатор (показатель) расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета. Указанное пояснение к целевым индикаторам (показателям) приводится после таблицы 2.

Таблица 2

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <год nн> | … | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| 1 | <Показатель 1> | <ед. изм. показателя 1> | <значение> | … | … | … | … | … | … |
| 2 | <Показатель 2> | <ед. изм. показателя 2> | <значение> | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

По согласованию с Отделом экономики форма таблицы 2 может быть уточнена.

1.4.  Подпрограмма

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы. Подпрограмма формируется в качестве приложения к Программе.

Подпрограмма имеет следующие разделы:

1) Паспорт подпрограммы.

Паспорт подпрограммы приводится согласно приложению 2 Порядка, заполненный в соответствии со следующими правилами:

а) в поле «Наименование подпрограммы» приводится формулировка соответствующая наименованию подпрограммы, указанному в паспорте Программы;

б)  в поле «Срок реализации подпрограммы» указывается диапазон лет в пределах срока реализации Программы, но не более срока реализации Программы в целом;

в) в поле «Ответственный исполнитель» указывается структурное подразделение Администрации Пестяковского городского поселения, ответственное за формирование и реализацию подпрограммы. Подпрограмма может иметь только одного ответственного исполнителя;

г) в поле «Исполнители основных мероприятий» указывается перечень исполнителей мероприятий подпрограммы;

е) в поле «Цель (цели) подпрограммы» указывается цель (цели) подпрограммы, отражающая конечный результат, достигаемый подпрограммой;

е) в поле «Задачи подпрограммы» указываются задачи подпрограммы, необходимые и достаточные для достижения соответствующей цели. Решение задач подпрограммы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности основных мероприятий в рамках достижения цели (целей) подпрограммы;

ж) в поле «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» указываются объемы ресурсного обеспечения подпрограммы в разбивке по годам реализации и источникам финансирования.

з) в поле «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» должны быть сформулированы основные ожидаемые результаты от реализации подпрограммы, отражающие конечные результаты (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией подпрограммы) в сфере реализации подпрограммы, сроков их достижения.

2) Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В данном разделе должно содержаться краткое описание (характеристика) основных мероприятий и мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

Набор основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения цели (целей) и решения задач подпрограмм.

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы.

При формировании мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, необходимо учитывать объемы соответствующих источников финансирования, включая средства областного бюджета, федерального бюджета, внебюджетные источники, влияющие на достижение целей и решения задач подпрограмм.

Наименование мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены нормативными правовыми актами администрации Пестяковского городского поселения, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени Пестяковского муниципального района, формулируется исходя из наименования соответствующего ему расходного обязательства, при этом полное совпадение наименований не требуется.

3)  Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы.

Данный раздел должен содержать перечень целевых индикаторов  (показателей) подпрограммы, характеризующих основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с результатами их выполнения, с расшифровкой  отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы, по форме согласно таблице 3.

В число используемых целевых индикаторов (показателей) подпрограммы могут включаться целевые индикаторы (показатели) из числа показателей, указанных в пункте 1.3 Методических указаний, которые не включены в  Программу.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы должны количественно оценивать степень достижения цели (целей) и ожидаемых результатов реализации подпрограммы, и полностью, либо в значительной степени зависеть от реализации предлагаемых основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы. Данные индикаторы (показатели) должны быть объективно измеряемы (рассчитываемы).

В пояснении к таблице по каждому целевому индикатору (показателю) указывается источник значений. Если показатель расчетный, приводится формула, указывается порядок расчета.

Набор целевых индикаторов (показателей) для подпрограмм, предусматривающих оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), формируется из числа показателей, утвержденных постановлениями администрации Пестяковского муниципального района от 21.11. 2013 года № 152 «О утверждении перечня  муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района физическим и юридическим лицам», от 12.12.2011 года №155 «Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района».

По муниципальной услуге (работе), оказание которой предусмотрено подпрограммой, должно быть приведено не менее одного показателя, характеризующего объем оказания (выполнения) государственной услуги (работы).

Если Администрацией Пестяковского муниципального района утверждены средние нормативы затрат на оказание муниципальной услуги, то по данной муниципальной услуге должны быть приведены:

- все показатели объема оказания муниципальной услуги, в расчете на единицу которых установлены нормативы затрат на непосредственное оказание муниципальной услуги;

- все показатели совокупной мощности поставщиков муниципальной услуги, в расчете на единицу которых установлены средние нормативы затрат на содержание имущества по муниципальной услуге.

Если оказание муниципальной услуги осуществляется по нескольким направлениям, показатели объема оказания муниципальной услуги (совокупной мощности поставщиков муниципальной услуги), приводятся в разрезе направлений оказания муниципальной услуги.

Таблица 3

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <год nн> | … | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| 1 1.1. 1.1.1. 1.1.2. | <Основное мероприятие 1> <Показатель 1> <Показатель 2> … <Мероприятие 1> <Показатель 1> … | <ед. изм. показателя 1> <ед. изм. показателя 2> … <ед. изм. показателя 1> … | <значение> <значение> … <значение> … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … | … … … … … |
| 2. … | <Основное мероприятие 2> … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Примечание: в случае, если показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, то показатели в таблице отражаются только на уровне основных мероприятий.

4) Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы указывается в разбивке по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы и годам ее реализации в разрезе источников финансирования, по форме таблицы 4.

В указанной таблице не отражаются мероприятия, финансовое обеспечение которых полностью осуществляется за счет расходов на реализацию других мероприятий муниципальных программ Пестяковского городского поселения  или расходов бюджета Пестяковского городского поселения, планируемых вне рамок муниципальных программ Пестяковского городского поселения.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей.

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | <год nн> | … |  | <год n-1> | <год n> | <год n+1> | <год n+2> | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| бюджетные ассигнования: |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - федеральный бюджет |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - областной бюджет |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - бюджет Пестяковского городского поселения |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| внебюджетное финансирование: |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  |  | <значение> | … |  | … | … | … | … |  |
| 1. | <Основное мероприятие 1> | … … … … … … … | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | бюджетные ассигнования |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - федеральный бюджет |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - областной бюджет |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | внебюджетное финансирование |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
| 1.1. | <Мероприятие 1> | … … … … | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | бюджетные ассигнования |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - федеральный бюджет |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - областной бюджет |  | … | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  | внебюджетное финансирование |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  | - источник финансирования (от юридических и физических лиц) |  | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |  | … | … | … | … |

Примечание:

1) столбец «Исполнитель» может быть исключен из формы таблицы 4, если подпрограмма имеет одного исполнителя;

2) строки, отражающие объемы внебюджетного финансирования, должны быть исключены из формы таблицы 4, если подпрограммой или соответствующими мероприятиями не планируется привлечение внебюджетного финансирования;

3) по согласованию с Отделом экономики в форму таблицы 4 могут вноситься иные изменения, прямо не предусмотренные настоящими Методическими указаниями;

5) по одноименному мероприятию приводится разбивка объемов финансирования в разрезе исполнителей подпрограммы.

1.5. Приложения к подпрограммам.

1. Если подпрограмма предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (в случае, если их предоставление предусматривается в рамках мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых, установлены исключительно Программой) (далее – Субсидии), то при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов администрации Пестяковского городского поселения, регламентирующих их предоставление, соответствующие порядки должны быть приведены в качестве приложений к подпрограмме.

Данные порядки рекомендуется приводить отдельными приложениями по каждому виду Субсидий.

Порядок предоставления Субсидий должен определять:

1) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидий;

2) цели, условия и порядок предоставления Субсидий;

3) порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. Если подпрограмма предусматривает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Пестяковского городского поселения  из бюджета Пестяковского городского поселения, то  в качестве приложения подпрограммы должны приводится  порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пестяковского городского поселения из бюджета Пестяковского городского поселения (в случае, если их предоставление предусматривается в рамках мероприятий Программы);

Данные порядки необходимо приводить отдельными приложениями по каждому виду субсидий.

Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам должен определять:

1) цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Пестяковского городского поселения,

2) критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий;

3) методику расчета субсидий местным бюджетам.

Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих Программе, формируется с учетом следующих требований:

1) порядок не должен содержать прямых указаний на отдельные муниципальные образования, которые могут (не могут) претендовать на получение субсидий, а также указаний на плановые объемы субсидий, которые должны быть выделены конкретным местным бюджетам;

2) не допускается выделение и распределение субсидий в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности соответствующих местных бюджетов.

2. Требования к содержанию сопроводительных материалов

В качестве иной информации, позволяющей удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий необходимо также привести:

- перечень мероприятий, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программой;

- перечень одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы по форме таблицы 5.

Таблица 5

Перечень одобренных предложений по принимаемым расходным обязательствам, учтенных при формировании Программы, руб.

| № п/п | Описание предложения, учтенного в Программе | Подпрограмма, мероприятия, в которых учтено предложение | Источник финансирования | <год n+1> | <год n+2> | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <описание предложения 1> | <подпрограмма 1> | Всего | … | … | … |
|  |  |  | Федеральный бюджет | … | … | … |
|  |  |  | Областной бюджет | … | … | … |
|  |  |  | Бюджет Пестяковского городского поселения | … | … | … |
| 2 | <описание предложения 2> | < подпрограмма 2, мероприятие 1, мероприятие 2> | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Всего |  |  | … | <сумма строк 1, 2, …> | … | … |

3. Требования к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы

##### 3.1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации Программы

В целях проведения мониторинга реализации Программы в течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации специальных подпрограмм в разрезе мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 6.

Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:

1) исполнитель по запросам ответственного исполнителя в установленные им сроки предоставляет сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы;

2) ответственный исполнитель обобщает представляемые исполнителем сведения о ходе реализации основных мероприятий  (мероприятий) и в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Отдел экономики сведения о ходе реализации Программы.

3) в срок до 15 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, Отдел экономики обобщает представляемые ответственными исполнителями сведения о ходе реализации муниципальных  Программ.

Финансовый отдел в срок до 17 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет в Отдел экономики информацию о кассовом исполнении бюджета Пестяковского городского поселения, сформированную по каждой Программе, подпрограмме, основным мероприятиям (с расшифровкой основных мероприятий по главным распорядителям средств бюджета Пестяковского городского поселения   и источникам финансирования с выделением средств федерального и областного бюджетов).

Обобщенная ежеквартальная информация о ходе  реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Пестяковского муниципального района .

Таблица 6

Отчет о ходе реализации Программы, рублей.

(по состоянию на отчетную дату <1>)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограмм-мы, основного мероприятия, мероприятия | Исполни-тель | Источник финансирования | Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой | Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату <1> | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия | Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля) | Единица измере-ния показа-теля | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | <Программа> | <Исполни-тель> | Всего | <значение> | … | - | <Показатель 1> |  | <значе-ние> | <значе-ние> | <значение> |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| . | <Подпрограмма 1> |  | Всего | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| 1.1. | <Основное мероприятие 1> |  | Всего | <значение> | … | <пояснение> | … | … | … | … | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | -федеральный бюджет | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … |  | … | … | … | … | … |
| 1.1.1. | <мероприятие 2> |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | <Подпрограмма 2> |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

<1> под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом

3.2. Годовой отчет о реализации Программы

Годовой отчет о реализации Программы формируется администратором Программы в соответствии с пунктом 5.5 Порядка совместно с ответственными  исполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, и направляется в Финансовый отдел и Отдел экономики.

Финансовый отдел в срок до 17 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Отдел экономики информацию о кассовом исполнении бюджета Пестяковского городского поселения, сформированную по каждой Программе, подпрограмме, основным мероприятиям (с расшифровкой основных мероприятий по главным распорядителям средств бюджета Пестяковского городского поселения  и источникам финансирования с выделением средств федерального и областного бюджетов).

Годовой отчет о реализации Программы включает:

- титульный лист;

- информацию о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период.

Титульный лист, содержит следующие сведения:

- наименование Программы;

- наименование администратора Программы;

- перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;

- отчетный год, за который подготовлен отчет;

- дату подготовки отчета;

- ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации Пестяковского городского поселения – ответственного исполнителя Программы

Информация о результатах реализации Программы, достигнутых за отчетный период, представляется в текстовой и табличной форме и содержит:

1) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:

- описание ключевых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году;

- указание наиболее значимых ожидаемых результатов реализации Программы и каждой из подпрограмм, запланированных к достижению, но не достигнутых в отчетном году. Также указываются причины недостижения запланированных результатов;

- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы и каждой из подпрограмм к моменту завершения, с учётом фактически достигнутых результатов;

2)   сведения о реализации Программы в разрезе подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий по форме согласно таблице 7:

- сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм (Программы);

- сведения о достижении целевых индикаторов (показателей) подпрограммы и Программы в целом;

- пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований утвержденных Программой, и объемом кассовых расходов и недостижения запланированных значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм и Программы в целом.

3) предложения по дальнейшей реализации Программы.

Приводятся предложения о необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, а также указывается обоснование данных предложений.

Обобщенная информация о ходе реализации Программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пестяковского муниципального района.

Таблица 7

Отчет о ходе реализации Программы, руб.

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирова ния в соответствии с программой (в редакции на 31 декабря отчетного года) | Кассо-вые расходы | Пояснения причин отклоне-ний | Наимено-вание целевого индика-тора (показателя) | Едини-ца измере-ния | План | Факт | Пояснения причин откло нений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <Программа> | <Исполнитель> | Всего | <значение> | … | - | <показа-тель 1> | <ед. изм. показа-теля 1> | <значе-ние> | <значе-ние> | <пояснение> |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| 1. | <Подпрограмма 1> |  | Всего | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … | - | … | … | … | … | … |
| 1.1. | <Основное мероприятие 1> |  | Всего | <значение> | … | <пояснение> | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … | … … … … … … |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - федеральный бюджет | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетное финансирование | <значение> | … |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | <мероприятие 2> |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2. | <Подпрограмма 2> |  | … | … | … |  | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

* - кассовые расходы по реализации мероприятий в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года.

##### 3.3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ

Отдел экономики ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет в Комиссию и Финансовый  отдел Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

- сведения о ходе реализации Программ;

Данная часть сводного доклада формируется на основе годовых отчетов администраторов Программ и отражает основные итоги реализации Программ.

- сведения об оценке эффективности реализации Программ. Данная часть сводного доклада составляется на основе результатов оценок, полученных с применением методики оценки эффективности реализации Программ, и приводится по форме согласно таблице 8.

Отдел экономики по результатам проведенной оценки эффективности реализации Программ, в срок до 1 апреля  доводит до администраторов Программ результаты оценки реализации соответствующих Программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пестяковского муниципального района.

Таблица 8

Сведения об оценке эффективности реализации Программ в отчетном году

| № п/п | Программа/ Подпрограмма | Оценка эффективности реализации в отчетном году, результат реализации | Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | <Программа 1> | <значение оценки> <результат реализации> | <предложения> |
| 1.1. | <подпрограмма 1> | <значение оценки> <результат реализации> | <предложения> |
| 1.2. | <подпрограмма 2> | <значение оценки> <результат реализации> | <предложения> |
|  | … | … | … |
| 2 | <Программа 2> | … | … |
| 2.1. | <подпрограмма 1> | … | … |
|  | … | … | … |