**Отчёт**

**о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Пестяковского муниципального района по итогам отчётного периода**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Информация о выполнении мероприятия** | | | | | **Причины невыполнения** |
| **ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ** | | | | | | |
| Формирование системы управления по улучшению инвестиционного климата в Пестяковском муниципальном районе | В отчётном году проведена работа по обновлению инвестиционного паспорта Пестяковского муниципального района и паспортов зеленых и коричневых площадок. Ежеквартально проводился контроль по исполнению предоставления организациями и предприятиями всех форм собственности сведений об инвестициях в основной капитал. | | | | |  |
| **РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** | | | | | | |
| Формирование общей благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности и развитие малого и среднего предпринимательства | В рамках проведения ярмарок, конкурсов и выставок активизирована работа по налаживанию взаимовыгодных контактов с городскими округами и муниципальными районами Ивановской области, городскими округами и муниципальными районами соседних областей.  В 2018 году проведены:  - Мероприятия, посвященные празднованию «Дня работника торговли». Запланировано и израсходовано– 2,5 тыс. руб.;  - Оплата работ по изготовлению рекламного баннера для проведения ярмарок. Запланировано – 3,9 тыс. руб., израсходовано – 3,9 тыс. руб.;  - Ярмарка посвященная празднованию Дня Пестяковского муниципального района предусмотрено и израсходовано – 4,0 тыс. руб.;  - Проведение районного сельскохозяйственного конкурса организованного в рамках проведения «Осенней сельскохозяйственной ярмарки» предусмотрено и израсходовано 3,0 тыс. руб.  - Проведение мероприятия «Царский гриб» предусмотрено 16,6 тыс. руб., израсходовано 16,5 тыс. руб. | | | | |  |
| **РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА** | | | | | | |
| Реализация мер по развитию сельского хозяйства Пестяковского муниципального района | В 2018 году была проведена осенняя сельскохозяйственная ярмарка, на которой местные товаропроизводители представляли свою продукцию.  Сельскохозяйственными товаропроизводителями района была получена муниципальная и государственная поддержка в виде субсидии из федерального и областного бюджета в сумме 175,0 тыс. руб., на содержание мясного скотоводства. Из местного бюджета в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе» оказана муниципальная поддержка в размере 40,00 тыс. рублей на развитие мясного скотоводства. | | | | |  |
| **РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | |
| Реализация мероприятий по развитию вариативных форм дошкольного образования | Реализация данного мероприятия была завершена в 2016 году. На базе МКДОУ детский сад «Солнышко» был реализован проект « Мини детский сад». | | | | |  |
| Реализация мероприятий по развитию системы общего образования | Муниципальной программой «Развитие образования Пестяковского муниципального района» подпрограммой «Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом, предусматривал  в 2018 г. – 96%, на конец 2018 году составил 96%.  Денежные средства, израсходованные в 2018 году на реализацию ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования составили 21 447 790,45 рублей.  Цель: создание условий и обеспечение доступности для получения качественного общего образования и воспитания.  Результаты: все обучающиеся (выпускники) 9-х классов, 11 класса получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. | | | | |  |
| Реализация проекта «Электронная проходная» | В рамках муниципальной программы «Развитие образования Пестяковского муниципального района» подпрограмма « Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» в 2015 году был реализован проект « Электронная проходная», цель которого усиление пропускного режима, проведение антитеррористических мероприятий. На данный проект израсходовано из муниципального бюджета 250 000,00 руб. | | | | |  |
| Выявление и адресная поддержка одаренных детей | Муниципальной программой «Развитие образования Пестяковского муниципального района» подпрограммой «Дети Пестяковского муниципального района» в 2018 году были предусмотрены денежные средства из муниципального бюджета в сумме 60 000.00 рублей на грантовую поддержку одаренных детей. Гранты за участие и победы в разных направлениях деятельности в 2018 году получили 252 ребенка. Выполнение составило 100%. Цель данного мероприятия – создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Пестяковксого муниципального района. | | | | |  |
| Мероприятия по привлечению молодых специалистов в образовательные организации | В 2018 году все образовательные учреждения были укомплектованы педагогическими кадрами. Вакансия заявлялась на учителя английского языка в МБОУ « Пестяковская СШ». В целях поддержки молодых кадров образовательных учреждений в 2018 году проведен конкурс « Молодой специалист». Цель данного мероприятия: содействие росту профессионального мастерства молодых специалистов | | | | |  |
| **КУЛЬТУРА** | | | | | | |
| Реализация мероприятий по музейно-выставочной деятельности | В музее в течение года оформлено 13 выставок – экспозиций, в том числе 1 выездная поездка. Проводилась поисковая и исследовательская работа, сбор экспонатов. Организовывались экскурсии, этнографические занятия.  Посещаемость по музею в 2018 году составила 2 250 человек. | | | | | Произошло небольшое снижение посещаемости ввиду того, что запланированная выставка из фондов Ивановского музея не была оформлена по объективным причинам. В связи с этим и произошло снижение посещаемости. |
| Укрепление материально-технической базы музея. |  | | | | | На укрепление материально-технической базы музея бюджетные ассигнования на 2018 год не предусмотрены. |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Проведено 8 различных культурно-массовых мероприятий. Среди них районные праздники, посвященные Дню работника культуры, Дню музеев, Дню библиотек, районные фестивали «Весенняя капель» и «Хороши Пестяковские зори». | | | | |  |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области | На организацию данного мероприятия, запланированные бюджетные ассигнования реализованы в полном объеме в размере 45,6 тысяч рублей из бюджета Пестяковского муниципального района. | | | | |  |
| Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | С 01.09.2018г. в МКУ ДМШ п. Пестяки возобновилось обучение детей по программе «Фортепиано». 24 ребенка обучается на общеразвивающих программах – «Музыкальный фольклор» , «Гитара», «Фортепиано». | | | | |  |
| Укрепление материально-технической базы ДМШ | На укрепление материально-технической базы ДМШ израсходованы бюджетные ассигнования в сумме 700 тысяч рублей из областного бюджета и 7 070 рублей из местного бюджета (отремонтирована вся система отопления, полы в концертном зале и классе теоретических дисциплин). | | | | |  |
| Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных детских, художественных школ и школ искусств до средней заработной платы в Ивановской области | На организацию данного мероприятия израсходовано 487,3 тысяч рублей из местного бюджета. | | | | |  |
| Поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области | На организацию данного мероприятия израсходовано из областного бюджета 136,9 тысяч рублей. | | | | |  |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | | | | | |
| Реализация мер по повышению интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | С целью повышения интереса населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2018 году проведена Спартакиада среди предприятий и организаций, соревнования по различным видам спорта, фестиваль по выполнению нормативов ВФСК ГТО. | | | | |  |
| Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и т.п.) | На укрепление материально-технической базы МУ КДЦ выделены бюджетные ассигнования в сумме 303 тысячи рублей из областного и местного бюджета (текущий ремонт помещения: покраска стен, потолков, ремонт пола, замена дверного блока). | | | | |  |
| Текущее содержание МУ КДЦ | На текущее содержание МУ КДЦ освоены денежные средства в сумме 466,3 тысячи рублей. | | | | |  |
| **РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | | |
| Реализация мер по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения | В течение года проведены мероприятия по поддержке талантливой молодежи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, например, районный слет «Равнение на Победу», акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Победы». День одаренных детей, районный конкурс патриотической песни «Славим Россию». | | | | |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет | На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних бюджетные ассигнования заложены не были | | | | |  |
| **РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ** | | | | | | |
| Содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района | На содержание автомобильных дорог вне границ населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда в границах Пестяковского муниципального района запланировано в 2018 году – 1 130 820,40 рублей, исполнено 399 500,00 рублей.  Расчистка дорог на сумму 282 000, 0 рублей.  Выравнивание профиля проезжей части дорог вне границ населенных пунктов на сумму 117 500,0 рублей. | | | | | Причины недовыполнения плана:  - небольшие осадки снега. Образовалась экономия бюджетных ассигнований по расчистке дорог от снега в размере 498 023,43 рубля;  - контракты на грейдеровку заключались по аукциону. Согласно коммерческим предложениям образовалась экономия на сумму 27500,00 рублей;  - согласно письма УФК по Ивановской области «О направлении уточненного прогноза по акцизам на нефтепродукты на 2018 год» скорректированы плановые показатели доходов от уплаты акцизов увеличены на 205 796,97 рублей |
| Ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района | На ремонт автомобильных дорог вне границ населенных пунктов за счет муниципального дорожного фонда запланировано 1 970 280,18 рублей, исполнено 100%:  -ремонт участка автомобильной дороги д. Алехино-Белая Рамень;  -ремонт участка автомобильной дороги «Филята-Воронята»;  -ремонт участка автомобильной дороги «Нижний Ландех-Дубовичье» | | | | | Выполнено |
| Осуществление строительного контроля (экспертизы) по ремонту и реконструкции автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района | Не планировалось | | | | |  |
| Реализация мероприятий по субсидированию транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района | Предоставлены субсидии МУП «Пестяковское АТП» на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района, в 2018 году из бюджета Пестяковского муниципального района профинансировано в размере 331 232,50 рублей, что составляет 35% от планового показателя. Количество субсидируемых маршрутов – 7. | | | | | Частично выполнено |
| **ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** | | | | | | |
| Укрепление материально-технической базы (замена оконных блоков на стеклопакеты в МУ «Культурно-досуговый центр», музыкальная школа | | Произведена замена одного оконного блока на стеклопакет в музыкальной школе. | |  | | |
| Укрепление материально-технической базы (замена оконных блоков на стеклопакеты в Беклемищенской МСОШ-сад, Филятской МСОШ, Нижнеландеховской МСОШ) | | Работы по замене оконных блоков на стеклопакеты в Беклемищенской МСОШ-сад, Филятской МСОШ, Нижнеландеховской МСОШ проведены в 2015 году. | |  | | |
| Приобретение энергосберегающих ламп и светильников для детского сада № 1 | | Мероприятие по приобретению энергосберегающих ламп и светильников для детского сада № 1 выполнено в 2016 году. | |  | | |
| **РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | |
| Реализация мероприятий по обеспечению населения Пестяковского муниципального района чистой питьевой водой | | | Пестяковское городское поселение:  Исполнено: 133 833,00 рублей  Выполнено:  1.Лабораторные исследования на санитарно-химические и микробиологические показатели проб воды из шахтных и трубчатых колодцев – 95 000,00 рублей – бюджет поселения.  2. Произведен ремонт трубчатого колодца (замена насоса) на ул. Горкинская на сумму 15 000 рублей 00 копеек.  3. Произведен забор и лабораторное исследование воды на озере «Пестяковское» в сумме 7 988 рублей 00 копеек.  4. Начислен налог на имущество по трубчатым колодцам в сумме 15845 рублей 00 копеек.  Пестяковское сельское поселение:  Исполнено: районный бюджет – 59 500,00 рублей  Выполнено:  1. По ремонту скважины в д. Алехино в сумме 59 500 рублей 00 копеек  Нижнеландеховское сельское поселение:  Исполнено: районный бюджет – 56 205,55  Выполнено:  1. Организация водоснабжения населения (свет, зарплата работника) – 56 205 рублей 55 копеек. | |  | |
| Техническое перевооружение котельной № 3 п. Пестяки | | | Перевооружение котельной № 3 п. Пестяки завершено в 2014 году. | |  | |
| Замена сетей водоснабжения на улицах Горького, Лермонтова, Пушкина в п. Пестяки | | | Мероприятие по замене сетей водоснабжения на улицах Горького, Лермонтова, Пушкина в п. Пестяки произведено в 2015 году. | |  | |
| **ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА** | | | | | | |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Пестяковского муниципального района» бюджету Пестяковского муниципального района была предоставлена субсидия в размере 793,8 тыс. руб. на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. | | | | |  |
| Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» была предоставлена субсидия в размере 873,5 тыс. руб. на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплаты процента по ипотечному жилищному кредиту. | | | | |  |
| **ЭКОЛОГИЯ** | | | | | | |
| Снижение негативных факторов воздействия на окружающую среду | Уровень негативного воздействия на окружающую среду 2018 – 20%  Уровень экологического воспитания населения Пестяковского района  2018 – 80% | | | | |  |
| Реализация мер по созданию системы предоставления муниципальных услуг на территории Пестяковского муниципального района | Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 2018 год – 1  Количество удаленных рабочих мест МФЦ 2018 год - 3 | | | | |  |

**Отчёт**

**о достижении целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития района по итогам отчётного периода**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **индикатора** | **Ед.**  **изм.** | | **Значение индикатора за отчетный год** | | | **Исполнение %** | | | **Причины отклонения** | |
| **план** | | **факт** |
| **Демографическая ситуация** | | | | | | | | | | |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. чел. | | 5,81 | | 5,73 | | | 98,6 |  | |
| Трудоспособное население | чел. | | 3 100 | | 3 046 | | | 98,0 |  | |
| Естественный прирост | чел. | | -60 | | - 127 | | | 211,7 |  | |
| Миграционный прирост | чел. | | -162 | | - | | | - | По данному индикатору официальная статистическая информация на момент составления отчёта отсутствует. | |
| Родилось | чел. | | 72 | | 19 | | | 26,4 | На 2014 год - формирования Стратегии 2020, родилось в районе 63 ребенка, соответственно планировалась положительная динамика рождаемости, которая к 2018 году должна была составить 72 новорожденных. На данный момент Стратегия нуждается в корректировке. | |
| Умерло | чел. | | 80 | | 146 | | | 182,5 |  | |
| Уровень безработицы | % | | 2,9 | | 1,8 | | | 62,0 | Уменьшение экономически-активного населения | |
| Средняя  заработная плата, включая малый бизнес | руб./ мес. | | 17227,6 | | 22443,6 | | | 130,3 |  | |
| **Система образования** | | | | | | | | | | |
| Расходы бюджета МО на общее образование 1-го обучающегося | тыс. руб. | | | 70,0 | 88,5 | | | 126,4 |  | |
| Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по доп. образованию | % | | | 75,0 | 84,0 | | | 112 |  | |
| Доля детей 1-6 лет, посещающих ДОУ | % | | | 98,0 | 98,0 | | | 100 |  | |
| Доля детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ | % | | | 2,0 | 2,0 | | | 100 |  | |
| Доля ДОУ, здания которых требуют капитального ремонта | % | | | 0 | 0 | | | 100 |  | |
| Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем образовании | % | | | 0 | 0 | | | 100 |  | |
| Доля МОУ, соответствующих современным требованиям | % | | | 98,0 | 98,0 | | | 100 |  | |
| **Культура и молодежная политика** | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности УК от нормативной потребности, в т.ч. |  | | |  |  |  | | |  | |
| Клубы | % | | | 180,0 | 117,0 | 65,0 | | | Снижение произошло из-за приведения в соответствие посадочных мест в зрительных залах. | |
| Библиотеки | % | | | 170,0 | 150,0 | 88,0 | | | В 2017 году закрылась одна библиотека по решению схода граждан, из-за отсутствия потребности в библиотечном обслуживании | |
| Парки культуры и отдыха | % | | | 0 | 0 | 0 | | |  | |
| Доля МУК, здания которых требуют капитального ремонта | % | | | 30,0 | 0 | 0 | | | Отсутствие проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания | |
| Количество мероприятий с детьми и молодежью | Ед. | | | 27 | 27 | 100 | | |  | |
| Количество участников мероприятий для детей и молодежи | Чел. | | | 1680 | 1695 | 101 | | |  | |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | | | 17,0 | 19,5 | 144,7 | | |  | |
| **Здравоохранение** | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность врачами | ед. на  10000 насе-  ления | | | 18,3 | 17,8 | 97,3 | | |  | |
| Количество коек | ед. | | | 15 | 15 | 100 | | |  | |
| Смертность | ед. на 1000  насе-  ления | | | 18,8 | 25,5 | 138,3 | | | По показателю смертность Стратегия требует корректировки. | |
| **Социальная защита населения** | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, получивших соц. услуги в  учреждениях соц. обслуживания | % | | | 99 | 100 | 101,0 | | |  | |
| Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха | чел. | | | 57 | 65 | 114,0 | | |  | |
| **Промышленность и сельское хозяйство** | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собств. производства  (за исключением субъектов МиСП) | тыс. руб. | | | 44 000 | 55078 | 125,2 | | |  | |
| Объем с/х производства | млн. руб. | | | 199,6 | 186,0 | 93,2 | | | Снижение объема реализованной продукции произошло в результате снижения поголовья скота, также снизились площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. | |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | | | 347,0 | 49,3 | 14,2 | | | Сокращение площадей сельскохозяйственных культур | |
| Картофель | тонн | | | 2328,2 | 931,6 | 40,0 | | | Сокращение личных подсобных хозяйств | |
| Овощи - всего | тонн | | | 1029,0 | 285,3 | 27,7 | | | Сокращение личных подсобных хозяйств. | |
| Скот и птица (в живом весе) | тонн | | | 350,0 | 258,0 | 74,0 | | | Произошло уменьшение поголовья КРС | |
| Молоко | тонн | | | 1435,0 | 663,0 | 46,2 | | | Уменьшилось поголовье коров | |
| Яйца | тыс. шт. | | | 560,0 | 685,0 | 122,3 | | | Увеличилось поголовье птиц | |
| **Малое и среднее предпринимательство** | | | | | | | | | | |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | | ед. | | 173 | 190 | 109,8 | | |  | |
| Доля работников МиСП в численности работников всех предприятий и организаций | | % | | 47,0 | 48,0 | 102,1 | | |  | |
| **Потребительский рынок** | | | | | | | | | | |
| Обеспеченность  торговыми  площадями | | кв.м на 1000 чел. | | 350,0 | 350,0 | 100 | | |  | |
| Количество мобильных торговых объектов | | ед. | | 4 | 4 | 100 | | |  | |
| Оборот розничной торговли | | тыс. руб. | | 586600 | 513867 | 87,6 | | | План выполнен на 87,6% по причине снижения покупательской способности | |
| Оборот платных услуг | | тыс. руб. | | 4700 | - | 0,0 | | | Отсутствуют официальные статистические данные по данному показателю. | |
| **Туризм и отдых** | | | | | | | | | | |
| Количество мероприятий туристической направленности | | ед. | | 12 | 0 | 0 | | | Подпрограмма «Туризм» исключена из перечня подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализации молодежной политики». Развитие туризма не входит в полномочия района по 131 –ФЗ, мероприятия туристической направленности включены в другие муниципальные программы. | |
| Количество участников вовлеченных в мероприятия | | чел. | | 736 | 0 | 0 | | | Подпрограмма «Туризм» исключена из перечня подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализации молодежной политики» | |
| **Инвестиционная деятельность** | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | | руб. | | 350,0 | 174,6 | 50,0 | | | Данный показатель из отчетности предоставляемой в Департамент экономического развития Ивановской области, в статистику малые и средние предприятия не подлежат отчетности. | |
| Количество предлагаемых инвестиционных площадок | | ед. | | 20 | 8 | 40,0 | | | Часть площадок исключена из инвестиционного реестра, в связи с несоответствием заявленных требований (наличие подъездных путей, инженерных коммуникаций). Данный показатель остался на уровне 2017 года. | |
| **Развитие инженерной инфраструктуры и ЖС** | | | | | | | | | | |
| **Инфраструктура ЖКХ** | | | | | | | | | | |
| Доля жилых помещений, обеспеченных централизованным в т.ч.: | |  | |  |  |  | | |  | |
| Водоснабжением | | % | | 31,7 | 39,7 | 125,2 | | | Проведение централизованного водоснабжения в жилые частные дома | |
| Водоотведением | | % | | 22,1 | 30,0 | 135,37 | | | Проведение централизованного водоотведения в жилые частные дома осталось на уровне 2017 года | |
| Отоплением | | % | | 13,3 | 13,18 | 99,1 | | |  | |
| газоснабжением | | % | | 0 | 0 | 0 | | |  | |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | | | | |
| Доля населения, проживающего в н/п не имеющих регулярного автобусного или ж/д сообщения с административным центром | | % | | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | Населенные пункты района полностью охвачены автобусным сообщением | |
| **Жилищное строительство** | | | | | | | | | | |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1-го жителя | | кв. м. | | 33,0 | 32,2 | 97,6 | | |  | |
| Ввод жилья на 1-го жителя | | кв. м. | | 0,06 | 0 | 0 | | | За 2018 год не введено в строй. не одного кв.м. | |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства | | га на 10тыс. населения | | 2,6 | 1,5 | 57,7 | | | В связи с отсутствием обращений о выделении земельных участков | |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия | | % | | 8,5 | 8,0 | 94,1 | | | Фактический показатель зависит от финансирования из областного и местного бюджетов. | |
| **Эффективность управления** | | | | | | | | | | |
| Доля собственных доходов в бюджете муниципального района | | % | | 26,0 | 26,3 | 101,2 | | |  | |
| Доля расходов на социальную сферу в бюджете муниципального района | | % | | 62,34 | 70,5 | 113,1 | | | В течение 2018 года были увеличены расходы на социальную сферу за счет средств областного бюджета в сумме 10 609,3 тыс. руб. по сравнению с первоначальным планом, а именно:  в сфере национальной экономики увеличены расходы в сумме 5 361,8 тыс. руб., из них на содержание МФЦ в сумме 1 094,3 тыс. руб., на ремонт и содержание дорог в сумме 3 000,00 тыс. руб., на предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья в сумме 1 267,5 тыс. руб.;  в сфере на образования в сумме 1 497,8 тыс. руб. на капитальный ремонт системы отопления Пестяковской СШ,  Сфера культуры получила дополнительно 3 749,7 тыс. руб., из них на укрепление материально – технической базы в сумме 1 758,0 тыс. руб., в том числе ремонт танцевального зала и фасада здания Пестяковского Дома культуры в сумме 1 477,3 тыс. руб. и на ремонт помещения культурно – досугового центра в сумме 298,5 тыс. руб. | |
| Доля муниципальных программ в бюджете муниципального района | | % | | 100 | 100 | 100 | | | Бюджет Пестяковского муниципального района на 2018 год сформирован полностью на основании муниципальных программ. | |
| Доля площади земельных участков. являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади района | | % | | 17,2 | 17,2 | 100 | | |  | |
| Расходы бюджета муниципального района на содержание работников ОМСУ на 1-го жителя | | руб. | | 3220,2 | 4530,6 | 140,7 | | | Перевыполнение плановых показателей связано с некорректными данными, предоставленными при первоначальном утверждении Стратегии, которые были предоставлены исключительно по муниципальному району, а не по консолидированному. Фактические данные за 2018 год отражены корректно, согласно методике расчета данного показателя. Общий объем расходов бюджета Пестяковского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления не превышает нормативный объем расходов. | |
| **Безопасность проживания** | | | | | | | | | | |
| **Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | |
| Доля населения района, обеспеченная питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности | | % | | 95 | 95 | 100 | | |  | |
| Уровень негативного воздействия на окружающую среду | | % | | 20 | 20 | 100 | | |  | |
| Уровень экологического воспитания населения Пестяковского района | | % | | 80 | 80 | 100 | | |  | |
| **Правопорядок** | | | | | | | | | | |
| Количество  совершенных  преступлений | | ед. на 10 тыс. населения | | 123,0 | 122,2 | 99,3 | | | В 2018 году число выявленных лиц, совершивших преступления уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14%. | |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетним | | ед. на  1 тыс. населения | | 18,0 | 0 | 0 | | | Преступления несовершеннолетними в 2018 году не совершались | |
| Число погибших в ДТП | | чел. на  100 постра давших | | 1 | 1 | 0,0 | | |  | |
| **Охрана труда** | | | | | | | | | | |
| Уровень производственного  травматизма | | % | | 1,9 | 0 | | 0,0 | | | Несчастных случаев на производстве в 2018 году не зафиксировано. |