Отчет о ходе реализации Программ, рублей.

(по состоянию на 01.04.2019г)

|  | № п/п |  | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполни-тель |  | Источник финансирования |  | Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой | Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату |  | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия |  | Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля) |  | Единица измере-ния показа-теля |  | План |  | Факт |  | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
|  | I. |  | Программа «Развитие культуры» |  | Отдел культуры. МП. спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 5 783 940,00 | 1 219 630,51 |  | Выполнение составило 21,09 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 1 239 865,00 | 225 182,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 544 075,00 | 994 447,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» |  | Отдел культуры, МП. спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 573 727,00 | 489 282,65 |  | Выполнение составило 19% |  | -Количество учащихся ДМШ Кол-во преподавателей, пов-щих квалифик .Сохранность контингента учащихся к концу года Увеличение и сохранность общеобразовательных программ Увеличение количества школьных мероприятийДинамика примерных значений соотношения средней зар платы пед. работников и средней зарплаты учителей в Ивановской области |  | Человек % % единица единица % |  | 25 50 80 4 12 100 |  | 4 3 |  | По итогам учебного года По итогам года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 524 093,00 | 65 492,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 049 634,00 | 423 789,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. |  | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 573 727,00 | 489 282,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 524 093,00 | 65 492,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет района |  | 2 049 634,00 | 423 789,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства |  |  |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 532 449,00 | 303 081,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет района |  | 1 532 449,00 | 303 081,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. |  | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 517 185,00 | 120 708,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет района |  | 517 185,00 | 120 708,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. |  | Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: областной бюджет |  | 524 093,00 524 093,00 | 65 492,78 65 492,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. |  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: областной бюджет |  | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: - федеральный бюджет |  | 2 404 048,00 | 513 556,89 |  | Выполнение составило 21 % |  | Кол-во единиц хранения музейных ценностей всего в том числе: Основной фонд Вспомогательный фонд Количество организованных выставок Количество посетителей музея Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников музея и средней заработной платы в Ивановской области Количество культурно-досуговых мероприятий Количество участников культурно-досуговых мероприятий Количество читателей |  | Ед Ед чел % Ед Чел чел |  | 560 310 250 13 2250 95 8 930 2092 |  | 3 |  | По итогам года По итогам года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 715 772,00 | 159 690,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 688 276,00 | 353 866,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Развитие музейного дела |  | музей |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 143 150,00 | 213 019,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 310 057,00 | 58 590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 833 093,00 | 154 429,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Организация музейно-выставочной деятельности |  | музей |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 817 469,00 | 150 914,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 817 469,00 | 150 914,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области |  | музей |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 15 624,00 | 3 515,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 15 624,00 | 3 515,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 310 057,00 | 58 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 310 057,00 | 58 590,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | Создание условий для развития творческих способностей и культурного развития личности |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 75 000,00 | 9 936,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 75 000,00 | 9 936,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 60 000,00 | 9 936,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 60 000,00 | 9 936,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 |  | Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмездных поступлений |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7 |  | Развитие библиотечного дела |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 1 175 898,00 | 290 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 405 715,00 | 101 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 770 183,00 | 189 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 |  | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 749 824,00 | 184 400,00 |  | Выполнение составило 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 749 824,00 | 184 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 |  | Комплектование книжных фондов библиотек |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 850,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 791,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.10 |  | Выполнение расходных обязательств по комплектованию книжных фондов библиотек сельских поселений |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 59,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.11 |  | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области |  | Сельские библиотеки |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 20 300,00 | 5 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.12 |  | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области |  | Сельские библиотеки |  | Областной бюджет |  | 404 924,00 | 101 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.13 |  | Создание условий для сохранения объектов культурного наследия - |  | Отдел культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.14 |  | Изготовление знаков туристической навигации, информационных табличек |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района |  | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма» |  | МКУ ЦБ |  | бюджетные ассигнования - |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  | Выполнение составило 26,9% |  | Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и гос.внебюд. фонды Своевременное и правильное выставление информации на всероссийском сайте ГМУ Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности Количество муниципальных учреждений, находящихся на централизованном обслуживании Количество нарушений, установленных контролирующими органами |  | Дней сверх установленного срока % Дней сверх установленного срока Ед ед |  | 0 100 0 5 7 |  | 5 |  | По итогам года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | Обеспечение системной и организационной работы учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма по ведению бух. учета |  |  |  | бюджетные ассигнования - |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | Обеспечение деятельности функций МКУ «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 806 165,00 | 216 790,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. |  | Программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики» |  | Отдел культуры. МП. спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 896 757,00 | 175 893,50 |  | Выполнение составило 19,61 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 896 757,00 | 175 893,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Подпрограмма «Реализация молодежной политики» |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  | Выполнение составило 12 % |  | -Количество мероприятий с детьми и молодежью Количество участников мероприятий для детей и молодежи |  | ед Человек |  | 40 940 |  | 12 234 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи |  | Отдел культуры. МП. спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 159 000,00 | 18 498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе» |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 737 757,00 | 157 395,50 |  | Выполнение 21,33 % |  | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом Количество посещений МУ КДЦ Количество мероприятий по спорту Доля граждан района, выполнивших нормативы ГТО |  | % Человек Человек Ед процент |  | 19,6 925 610 50 1,4 |  | 152 9 |  | По итогам года По итогам года По итогам года |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 737 757,00 | 157 395,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Физическое воспитание и обеспечение организации деятельности культурно-досугового центра |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 602 757,00 | 134 084,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 602 757,00 | 134 084,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 602 757,00 | 134 084,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 602 757,00 | 134 084,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  | Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 135 000,00 | 23 311,25 |  | Выполнение 17 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 135 000,00 | 23 311,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 135 000,00 | 23 311,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 135 000,00 | 23 311,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | Муниципальная программа "Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения" |  | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего |  | 28 829 446,69 |  |  | 6 580 447,74 | 22,83 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 829 446,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 28 829 446,69 |  |  | 6 580 447,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 829 446,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет |  | 1 074 227,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 27 755 219,69 |  |  | 6 580 447,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 755 219,69 |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района" |  |  |  | Всего |  | 19 212 000,00 |  |  | - 4 690 822,62 | 24,42 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 212 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 19 212 000,00 |  |  | - 4 690 822,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 212 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 19 212 000,00 |  |  | - 4 690 822,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 212 000,00 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования" |  |  |  | Всего |  | 677 335,40 |  |  | - 154 030,24 | 22,74 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 335,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 677 335,40 |  |  | - 154 030,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 335,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 677 335,40 |  |  | - 154 030,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677 335,40 |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение функций представительного органа муниципального образования |  |  |  | Всего |  | 197 991,08 |  |  | - 44 349,76 | 22,40 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 991,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 197 991,08 |  |  | - 44 349,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 991,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 197 991,08 |  |  | - 44 349,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 991,08 |  |  |
| 1.12 |  | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  |  |  | Всего |  | 479 344,32 |  |  | - 109 680,48 | 22,88 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 344,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 479 344,32 |  |  | - 109 680,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 344,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 479 344,32 |  |  | - 109 680,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 344,32 |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального района" |  |  |  | Всего |  | 18 534 664,60 |  |  | - 4 536 792,38 | 24,48 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 534 664,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 18 534 664,60 |  |  | - 4 536 792,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 534 664,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 18 534 664,60 |  |  | - 4 536 792,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 534 664,60 |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  | Всего |  | 17 429 735,32 |  |  | - 4 280 871,26 | 24,56 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429 735,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 17 429 735,32 |  |  | - 4 280 871,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429 735,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 17 429 735,32 |  |  | - 4 280 871,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 429 735,32 |  |  |
| 2.1.2.. |  | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  |  |  | Всего |  | 1 104 929,28 |  |  | - 255 921,12 | 23,16 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 929,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 104 929,28 |  |  | - 255 921,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 929,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 104 929,28 |  |  | - 255 921,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104 929,28 |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Пестяковского муниципального района" |  |  |  | Всего |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 | 20,40 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Повышение качества организации управления муниципальными финансами" |  |  |  | Всего |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 | 20,40 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  | Всего |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 | 20,40 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 000 000,00 |  |  | - 815 870,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |
| 3. |  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Пестяковского муниципального района" |  |  |  | Всего |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 | 25,24 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Организация управления в сфере образования" |  |  |  | Всего |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 | 25,24 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  | Всего |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 | 25,24 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 100 000,00 |  |  | - 277 676,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |  |  |
| 4. |  | Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района" |  |  |  | Всего |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 | 22,87 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Организация управления в сфере культуры" |  |  |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 179 408,00 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 - 269 759,34 | 22,87 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
| 1.1.1 |  | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  |  |  | Всего |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 | 22,87 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 179 408,00 |  |  | - 269 759,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |  |  |
| 5. |  | Подпрограмма "Иные мероприятия в области муниципального управления" |  |  |  | Всего |  | 3 338 038,69 |  |  | - 526 318,29 | 15,77 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 3 338 038,69 |  |  | - 526 318,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - средства федерального бюджета |  | 1 074 227,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 263 811,69 |  |  | 526 318,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263 811,69 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие "Реализация иных вопросов местного значения" |  |  |  | Всего |  | 3 338 038,69 |  |  | - 526 318,29 | 15,77 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 3 338 038,69 |  |  | - 526 318,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - средства федерального бюджета |  | 1 074 227,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 263 811,69 |  |  | 526 318,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 263 811,69 |  |  |
| 1.1.1. |  | Представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, организованных муниципальным районом |  |  |  | Всего |  | 30 000,00 |  |  | - 0,00 | 0 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 30 000,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 30 000,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 1.1.2 |  | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  |  |  | Всего |  | 770,00 |  |  | 0,00 | 0 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 770,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет |  | 770,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  |  |
| 1.1.3 |  | Межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  | Всего |  | 41 364,00 |  |  | 7 470,00 | 18,06 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 364,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 41 364,00 |  |  | 7 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 364,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 41 364,00 |  |  | 7 470,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 364,00 |  |  |
| 1.1.4 |  | Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации |  |  |  | Всего |  | 163 530,25 |  |  | - 8 086,20 | 4,94 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 530,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 163 530,25 |  |  | - 8 086,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 530,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 163 530,25 |  |  | - 8 086,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 530,25 |  |  |
| 1.1.5. |  | Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве |  |  |  | Всего |  | 13 500,00 |  |  | - 11 684,00 | 86,55 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 13 500,00 |  |  | - 11 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 13 500,00 |  |  | - 11 684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 500,00 |  |  |
| 1.1.6 |  | Проведение работ по защите информации |  |  |  | Всего |  | 35 000,00 |  |  | - 0,00 | 0 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 35 000,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 35 000,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  |
| 1.1.7. |  | Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения запроса котировок. запроса предложений |  |  |  | Всего |  | 250 000,00 |  |  | - 69 000,00 | 27,60 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 250 000,00 |  |  | - 69 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 250 000,00 |  |  | - 69 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  |
| 1.1.8. |  | Иные расходы в области муниципального управления |  |  |  | Всего |  | 12 316,00 |  |  | 12 316,00 | 100,0 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 316,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 12 316,00 |  |  | 12 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 316,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 12 316,00 |  |  | 12 316,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 316,00 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты |  |  |  | Всего |  | 1 718 101,44 |  |  | - 417 762,09 | 24,32 % исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 101,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 718 101,44 |  |  | - 417 762,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 101,44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 718 101,44 |  |  | - 417 762,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718 101,44 |  |  |
| 1.1.10 |  | Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  | Всего |  | 1 073 457,00 |  |  | - 0,00 | 0 % исполнения, Приобретение жилья запланировано на сентябрь 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 457,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 073 457,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 457,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - федеральный бюджет |  | 1 073 457,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073 457,00 |  |  |
| IV |  | Муниципальная программа "Ветеран" |  | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | 24,86 % исполнения | <Показатель 1> |  |  |  | <значе-ние> |  | <значе-ние> |  | 138 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | - | … |  | … |  | … |  | … |  | 138 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | - | … |  | … |  | … |  | … |  | 138 000,00 |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" |  |  |  | Всего |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | 24,86 % исполнения | … |  | … |  | … |  | … |  | 138 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | - | … |  | … |  | … |  | … |  | 138 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 138 000,00 |  |  | 34 304,00 | - | … |  | … |  | … |  | … |  | 138 000,00 |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие "Создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов" |  |  |  | Всего |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 | 30,91 % исполнения | … |  | … |  | … |  | … |  | 11 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 11 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 11 000,00 |  |  |
| 1.1.1. |  | Культурно-досуговые мероприятия |  |  |  | Всего |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 11 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 11 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 11 000,00 |  |  | 3 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000,00 |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие "Поддержка деятельности общественного объединения ветеранов" |  |  |  | Всего |  | 127 000,00 |  |  | - 30 904,00 | 24,33 % исполнения | … |  | … |  |  |  |  |  | 127 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 127 000,00 |  |  | - 30 904,00 |  | … |  | … |  |  |  |  |  | 127 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | 127 000,00 |  |  | - 30 904,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 000,00 |  |  |

| V. | Программа «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района» | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 695 265,00 | 7560,00 | 1,09% исполнения |  |  |  |  | 695 265,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 695 265,00 | 7560,00 |  |  |  |  |  | 695 265,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 695 265,00 | 7560,00 |  |  |  |  |  | 695 265,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе |  | Всего | 100 000,00 | - 0,00 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Количество малых и средних предприятий Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | Кол-во Кол-во Кол-во | 136 54 720 | 136 54 720 | 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 60 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 60 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 1.1.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их товаров и услуг, в том числе: |  | Всего. бюджетные ассигнования всего, в том числе:. - бюджет Пестяковского муниципальног о района. | 60 000,00 60 000,00 60 000,00 | - 0,00 - 0,00 - 0,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 60 000,00 60 000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства |  | Всего | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства (приобретение) племенного (помесного) молодняка крупного рогатого скота |  | Всего | 40 000,00 | - 40 000,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе» |  | Всего | - 64 000,00 | - 7 560,00 | 11,81% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий Пестяковского муниципального района |  | Всего | - 64 000,00 | - 7 560,00 | 11,81% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | - 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране труда, |  | Всего | - 64 000,00 | - 7 560,00 | 11,81% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | - 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 7 560,00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |

| 3. | Подпрограмма Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | - 531 265,00 | - 0,00 |  | Количество субсиди руемых маршрутов Количество маршрутов | Кол-во | 7 7 | 7 7 | - 531 265,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 531 265,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на субсидируемых вида транспорта (маршрутах) |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 531 265,00 - 531 265,00 | - 0,00 - 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 - 531 265,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 531 265,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |
| 1.1.1 | Субсидии юридическим лицам на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района |  | Всего | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | - 531 265,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 531 265,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 531 265,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |
| VI. | Муниципальная программа Пестяковского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, населения Пестяковского муниципального района" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 812 899,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 812 899,72 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 812 899,72 | 0,00 |  |  |  |  |  | 812 899,72 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 216 000,61 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 216 000,61 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 596 899,11 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 596 899,11 |
| 1. | - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | - 588 639,88 | - 0,00 |  | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) | Количество семей | 1 | 0 | - 588 639,88 |
|  |  |  | - бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 588 639,88 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 442 720,47 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 442 720,47 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | - 145 919,41 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 145 919,41 |
| 1.1 | - Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий" |  | Всего | - 588 639,88 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 588 639,88 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 442 720,47 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 442 720,47 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 145 919,41 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 145 919,41 |
| 1.1.1 | - Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | - 62 264,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 62 264,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 62 264,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 62 264,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 46 829,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 46 829,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | - 15 435,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 15 435,00 |
| 1.1.2 | - Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Всего | - 526 375,88 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 526 375,88 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 526 375,88 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 526 375,88 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | - 130 484,41 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 130 484,41 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 395 891,47 | 0,00 |  |  |  |  |  | - 395 891,41 |
| 2. | - Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района | Всего | - 224 259,84 | - 0,00 |  | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | Количество семей | 1 | 0 | - 224 259,84 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 224 259,84 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 224 259,84 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения -бюджет Пестяковского муниципального района | - 154 178,64 - 70 081,20 | - 0,00 - 0,00 |  |  |  |  |  | - 154 178,64 - 70 081,20 |
| 1.1 | - Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении жилищных условий" |  | Всего | - 224 259,84 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 224 259,84 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 224 259,84 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 224 259,84 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 154 178,64 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 154 178,64 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 70 081,20 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 70 081,20 |
| 1.1.1 | - Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  | Всего | - 90 720,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 90 720,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 90 720,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 90 720,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения -бюджет Пестяковского муниципального района | - 62 370,00 - 28 350,00 | - 0,00 - 0,00 |  |  |  |  |  | - 62 370,00 - 62 370,00 |
| 1.1.2 | - Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) |  | Всего | - 133 539,84 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 133 539,84 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 133 539,84 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 133 539,84 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | - 91 808,64 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 91 808,64 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | - 41 731,20 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 41 731,20 |

| VII. | Программа «Развитие образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 57 808 891,82 | 15 181 009, 04 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 26,26% | Численность молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет Доступность дошкольного образования ( отношение численности детей с 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования) Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% Охват молодежи Пестяковского района проводимыми муниципальными мероприятиями по работе с молодежью Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы доступные условия для детей – инвалидов Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | % % % % % % % |  | 100 100 100 82 66 100 100 | 100 100 100 82 17 100 100 | 57 808 891,82 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 57 808 891,82 | 15 181 009,04 |  |  |  |  |  |  | 57 808 891,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 31 558 436,72 | 7 513 600,27 |  |  |  |  |  |  | 31 558 436,72 |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 26 250 455,10 | 7 667 408,77 |  |  |  |  |  |  | 26 250 455,10 |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма « Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 13 776 268,38 | 3 646 572,05 |  |  |  |  |  |  | 13 776 268,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13 776 268,38 | 3 646 572,05 |  |  |  |  |  |  | 13 776 268,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 229 313,38 | 1 974 243,29 |  |  |  |  |  |  | 8 229 313, 38 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 546 955,00 | 1 672 328,76 |  |  |  |  |  |  | 5 546 955, 00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 13 776 268,38 | 3 646 572,05 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 26,47% | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей Своевременное обновление информации на всероссийском сайте о постановке детей дошкольного возраста на учет в электронную очередь Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Охват детей вариативными формами дошкольного образования Привлечение к оздоровительным мероприятиям детей дошкольных групп и д.сада № 1 Привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям детей | % % % Человек % % | 91 100 53/10 0 92 92 |  | 90 100 55,5 0 92 92 | 13 776 268,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13 776 268,38 | 3 646 572,05 |  |  |  |  |  |  | 13 776 268,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 229 313,09 | 1 974 243,29 |  |  |  |  |  |  | 8 229 313, 09 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 546 955,00 | 1 672 328,76 |  |  |  |  |  |  | 5 546 955, 00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 5 546 955,00 | 1 672 328,76 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 30,15% | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Количество дошкольных муниципальных организаций Количество детей на одного воспитателя | человек % единицы единицы | 135 58 2 10,6 |  | 157 58 2 11 | 5 546 955, 00 Миграционные процессы |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 546 955,00 | 1 672 328,76 |  |  |  |  |  |  | 5 546 955, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 546 955,00 | 1 672 328,76 |  |  |  |  |  |  | 5 546 955, 00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 122 190, 00 | 28 000,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 22,92% | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | % количество | 100/2 |  | 100/2 | 122 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 122 190, 00 | 28 000,00 |  |  |  |  |  |  | 122 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 122 190, 00 | 28 000,00 |  |  |  |  |  |  | 122 190,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 261 475, 38 | 90 000,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 34,42% |  |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 261 475, 38 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 261 475 ,38 | 90 000,00 |  |  |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 7 845 648,00 | 1 856 243,29 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 23,66% | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области | % | 100 |  | 100 | 7 845 648, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 845 648,00 | 1 856 243,29 |  |  |  |  |  |  | 7 845 648, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 7 845 648,00 | 1 856 243,29 |  |  |  |  |  |  | 7 845 648, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, в том числе: МКДОУ д/с №1 МКДОУ д/с « Солнышко» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 |  | 100/2 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,000 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 |  | 100/2 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированных местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма « Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 32 851 138,76 | 8 787 310,60 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 26,75% | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике Численность выпускников, не получивших аттестаты Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда Численность детей и молодежи 7 - 17 лет Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях Отношение среднемесячной заработной платы педагогических общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | проценты проценты проценты человек проценты человек человек единицы тыс. чел. тыс. чел. Человек Проценты чел. проценты проценты количество учреждений чел. проценты | 77,8 100 100 12 100 12 0 4 0,543 0,378 10,4 90 205 50 100 4 37 100 |  | 92,2 100 0 0 0 4 0,543 0,378 11 78 322 85 100 4 37 100 | 32 851 138,76 Независимая оценка региональным оператором Увеличение мотивации |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 32 851 138,76 | 8 787 310,60 |  |  |  |  |  |  | 32 851 138,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 695 983,00 | 5 539 356,98 |  |  |  |  |  |  | 22 695 983,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 155 155,76 | 3 247 953,62 |  |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Реализация программ общего образования и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 32 851 138,76 | 8 787 310,60 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 26,75%, некоторые запланированы на 2-3 кварталы | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике Численность выпускников, не получивших аттестаты Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным образовательным стандартом Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях | проценты проценты проценты человек проценты человек человек проценты Проценты чел чел. проценты | 77,8 100 100 12 100 12 0 90 37 100 205 50 |  | 92,2 0 0 0 0 0 0 78 37 100 322 84 | 32 851 138,76 Уменьшилось количество обучающихся всего Повышение мотивации |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 32 851 138,76 | 8 787 310,60 |  |  |  |  |  |  | 32 851 138,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 695 983,00 | 5 539 356,98 |  |  |  |  |  |  | 22 695 983,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 155 155,76 | 3 247 953,62 |  |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 10 155 155,76 | 3 247 953,62 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 31,98% |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10 155 155,76 | 3 247 953,62 |  | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Численность детей и молодежи 7 - 17 лет Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Численность учащихся по программам общего образования на 1 учителя | Тыс. чел. Тыс. чел. Проценты Количество учреждений Проценты человек | 0,378 0,543 51 4 100 10,4 |  | 0,378 0,543 51 4 100 11 | 10 155 155,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 10 155 155,76 | 3 247 953,62 |  |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением на содержание зданий, коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 22 661 269,00 | 5 529 356,98 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 24,40% | Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | Единицы проценты | 4 100 |  | 4 100 | 22 661 269,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 22 661 269,00 | 5 529 356,98 |  |  |  |  |  |  | 22 661 269,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 22 661 269,00 | 5 529 356,98 |  |  |  |  |  |  | 22 661 269,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Ивановской области, в том числе: Приобретение оборудования для детей с ОВЗ (МКОУ Филятская ОШ, МКОУ Беклемищенская НШ-ДС), приобретение учебников МБОУ « Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Создание равных условий для учащихся в общеобразовательных организациях | проценты | 100 |  | 100 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Удовлетворенность населения качеством общего образования | проценты | 77,8 |  | 92,2 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми –сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных группах общеобразовательных организаций, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 34 714,00 | 10 000,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 28,81% |  |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 34 714,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 34 714,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Разработка ПСД, госэкспертиза, строительный контроль для проведения ремонта системы отопления по МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации мероприятий по капитальному ремонту системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма « Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 776 157, 04 | 785 187, 89 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 28,28% | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования Доля педагогических работников, имеющих высшее образование Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования Грантовая поддержка одаренных детей Участие детей, охваченных программами дополнительного образования, в областных конкурсах Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей на работу организации дополнительного образования и действия работников Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Человек Единицы Проценты Единицы Количество детей Количество количество проценты проценты количество | 300 14 75 26 0 50 0 100 78 300 |  | 304 17 75 16 0 10 0 100 78 304 | 2 776 157,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 776 157, 04 | 785 187, 89 |  |  |  |  |  |  | 2 776 157,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 471 440 ,34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 2 304 716, 70 | 785 187, 89 |  |  |  |  |  |  | 2 304 716,70 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 776 157,04 | 785 187,89 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 28,28% | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования Грантовая поддержка одаренных детей Доля педагогических работников, имеющих высшее образование Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС Участие детей, охваченных программами дополнительного образования , в областных конкурсах | Человек Человек Процент Проценты единицы | 300 0 75 78 50 |  | 304 0 75 78 10 | 2 776 157,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 776 157, 04 | 785 187, 89 | Мероприятия 1 квартала выполнены |  |  |  |  |  | 2 776 157,04 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 471 440, 34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 304 716, 70 | 785 187, 89 |  |  |  |  |  |  | 2 304 716,70 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 953 587,61 | 708 656,92 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 36,27% | Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Единицы Единицы количество | 14 26 300 |  | 17 6 304 | 1 953 587, 61 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 953 587,61 | 708 656,92 |  |  |  |  |  |  | 1 953 587, 61 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 953 587,61 | 708 656,92 |  |  |  |  |  |  | 1 953 587, 61 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 471 440, 34 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области | проценты | 100 |  | 100 | 471 440,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 471 440, 34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 471 440, 34 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие « Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Выполнение расходного обязательства органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей по Ивановской области | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 321 129,09 | 73 530,97 | Мероприятия выполнены на 22,90% |  |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 321 129,09 | 73 530,97 |  |  |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 321 129,09 | 73 530,97 |  |  |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 30 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма « Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 572 100,00 | 484 492, 88 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 18,84% | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания Снижение уровня заболеваемости детей Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания Охват горячим питанием школьников ( из малообеспеченных семей) Охват горячим питанием школьников | Проценты Проценты Проценты проценты проценты проценты проценты | 100 0 75 100 100 100 100 |  | 100 0 0 100 100 100 95 | 2 572 100, 00 Снижение из-за удорожания горячих завтраков |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 572 100,00 | 484 492, 88 |  |  |  |  |  |  | 2 572 100, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 161 700, 00 | 00 |  |  |  |  |  |  | 161 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 410 400,00 | 484 492, 88 |  |  |  |  |  |  | 2 410 400, 00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия образовательного процесса» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 2 572 100,00 | 484 492, 88 | Мероприяти1 квартала выполнены на 18,84% | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания | проценты | 100 |  | 100 | 2 572 100, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 572 100,00 | 484 492, 88 |  |  |  |  |  |  | 2 572 100, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 161 700, 00 | 161 700, 00 |  |  |  |  |  |  | 161 700,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 410 400,00 | 484 492, 88 |  |  |  |  |  |  | 2 410 400, 00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Подвоз детей в лагеря круглогодичного действия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Снижение уровня заболеваемости детей | проценты | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Питание детей из малоимущих и малообеспеченных семей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы в подпрограмме « Развитие общего образования» | Охват горячим питанием школьников | проценты | 100 |  | 95 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Охват горячим питанием школьников | проценты | 99 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 138 600,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2 квартал | Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 |  | 0 | 138 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 138 600, 00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 138 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 138 600, 00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 138 600,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1400,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2 квартал | Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 |  | 0 | 1400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие « Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 23 100,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2 квартал | Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 |  | 0 | 23 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 23 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 23 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 23 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств родительской платы» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 718 305,10 | 320 377, 23 |  |  |  |  |  |  | 1 718 305, 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 718 305,10 | 320 377, 23 |  |  |  |  |  |  | 1 718 305, 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 718 305,10 | 320 377, 23 |  |  |  |  |  |  | 1 718 305, 10 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 690 694, 90 | 164 115, 65 |  |  |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 690 694, 90 | 164 115, 65 |  |  |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 690 694, 90 | 164 115, 65 |  |  |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма « Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 794 030,64 | 450 367, 64 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 25,10% | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района Повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих систему охраны Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | Проценты Проценты Проценты/количество проценты | 100 100 100/4 100 |  | 100 100 100/7 100 | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 794 030,64 | 450 367, 64 |  |  |  |  |  |  | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 794 030,64 | 450 367, 64 |  |  |  |  |  |  | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 794 030,64 | 450 367, 64 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 25,10% | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района | проценты | 100 |  | 100 | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 794 030,64 | 450 367, 64 |  |  |  |  |  |  | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 794 030,64 | 450 367, 64 |  |  |  |  |  |  | 1 794 030, 64 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Охрана образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 1 199 440,00 | 316 441, 98 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 26,38% | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих систему охраны | Проценты/количество | 100/4 |  | 100/7 | 1 199 440, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 199 440,00 | 316 441, 98 |  |  |  |  |  |  | 1 199 440, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 199 440,00 | 316 441, 98 |  |  |  |  |  |  | 1 199 440, 00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 594 590, 64 | 133 925, 66 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 22,52% | Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | проценты | 100 |  | 100 | 594 590,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 594 590, 64 | 133 925, 66 |  |  |  |  |  |  | 594 590,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 594 590, 64 | 133 925, 66 |  |  |  |  |  |  | 594 590,64 |  |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма « Дети Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | Проценты/количество Единицы количество | 0 0 0 |  | 0 0 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | количество | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Грантовая поддержка одаренных детей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников | Проценты/количество | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей | единицы | 0 |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7. | Подпрограмма « Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 |  | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов Комплектование фондов учебной и методической литературы Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | Проценты Проценты Количество Проценты Проценты Проценты проценты | 100 100 0 100 100 80 30 |  | 100 100 0 100 100 80 30 | 4 039 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 039 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 25,43% | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики | проценты проценты | 100 100 |  | 100 100 | 4 039 197, 00 |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение системной и организационной работы образовательных организаций, подведомственных Отделу образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 039 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 039 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 039 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 039 197,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа « Методический кабинет» И «Централизованная бухгалтерия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 4 014 197,00 | 1 027 077,98 | Мероприятия 1 квартала выполнены на 25,52%, некоторые запланированы на 2-3 квартал | Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов Комплектование фондов учебной и методической литературы Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам | Количество Проценты проценты | 0 100 100 |  | 0 100 | 4 014 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 014 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 014 197, 00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 014 197,00 | 1 027 077,98 |  |  |  |  |  |  | 4 014 197, 00 |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие « Проведение районных конкурсов и мероприятий» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2-3 кварталы | Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий | проценты | 80 |  | 0 | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие « Проведение районных профессиональных конкурсов от мероприятий в области образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы на 2 квартал | Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | проценты | 30 |  | 0 | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Оплата труда руководителей методических объединений | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: -бюджет Пестяковского муниципал | 15 000,00 15 000,00 | 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 15 000,00 |  |  |  |  |
| 0,00 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII | Программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района на 2019-2021 годы» |  | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9450,00 | 9450,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма Проведение акций Организация участия сотрудников ГИБДД в учреждениях и организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения (велопробег « Всей семьей на старт!», автопробег, посвященный памяти братьев Дубининых) Обеспечение реализации Всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | % % % % | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 | 9450,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение социальной кампании « Внимание – дети!» Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах Организация участия сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, беседах, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения Охват учащихся 1-4 классов, использующих светоотражающие элементы | % % % % | 100 100 100 100 | 100 100 100 100 |  |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
| 1. |  | Подпрограмма «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 9450,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
| 1.1 |  | Основное мероприятие «Профилактика по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9 450,00 | 9 450,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 9 450,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 9 450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
| 1.1.1 |  | Мероприятие Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 |  | Мероприятие Осуществление Привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной среде | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Привитие детям навыков безопасного поведения в транспортной среде | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 |  | Мероприятие «Внимание – дети!» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 |  | Мероприятие Информационная пропаганда законопослушного поведения детей на дорогах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Информационная пропаганда законопослушного поведения детей на дорогах | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 |  | Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия выполнены | Размещение паспорта дорожной безопасности на школьных сайтах | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.6 |  | Организация участия сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | участие сотрудников ГИБДД в родительских собраниях, лекциях, конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 |  | Охват учащихся 1-4 классов, использующих световозвращающие элементы | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 9450,00 | 9 450,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Охват учащихся 1-4 классов, использующих световозвращающие элементы | % | 100 | 100 | 9450.00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 9450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 9450,00 | 9 450,00 |  |  |  |  |  | 9 450,00 |
| 2. |  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Безопасность дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Профилактика по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1 |  | Основное мероприятие « Профилактика по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1 |  | Обеспечение реализации всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | реализация всех мероприятий подпрограммы, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 |  | Привитие гражданам навыков безопасного поведения | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Привитие гражданам навыков безопасного поведения | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 |  | Проведение акций | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Проведение акций | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 |  | Информационная пропаганда законопослушного поведения граждан на дорогах | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | Информационная пропаганда законопослушного поведения граждан на дорогах | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 |  | Организация участия сотрудников ГИБДД в учреждениях т организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения ( велопробег « Всей семьей на старт!», автопробег, посвященный памяти братьев Дубининых) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района/Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма | Всего | 0,00 | 0,00 | Мероприятия 1 квартала выполнены | участие сотрудников ГИБДД в учреждениях т организациях с беседами, лекциями, в конкурсах, акциях с целью разъяснения правил дорожного движения | % | 100 | 100 | 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |

| IX. | Программа «Эффективность управления муниципальным имуществом и Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» | КИЗО ПРИЭ | Всего | 5 884 755,00 | 2 245 880,00 | 38,16% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 884 755 ,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигно вания всего, в том числе: | 5 884 755,00 | 2 245 880,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 5 884 755,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 884 755,00 | 2 245 880,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 5 884 755,00 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района» | КИЗОПРИЭ | Всего | 5 405 000,00 | 2 240 000,00 | 41,44% исполнения |  | … | … |  |  |  |  |  |  | 5 405 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 405 000,00 | 2 240 000,00 |  | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 5 405 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 405 000,00 | 2 240 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 5 405 000, 00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Всего | 1 855 000,00 | 1 300 000,00 | 70,08% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 855 000,00 | 1 300 000,00 |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855 000,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 855 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855 000,00 |
| 1.1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки |  | Всего | 104 000,00 | 0,00 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 104 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 104 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 000,00 |
| 1.1.2 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  | Всего | 200 000,00 | 0,00 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 1.1.3 | Организация содержания муниципального имущества казны |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Ведение реестра земельных участков находящихся в муниципальной собственности |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.5 | Проведение контроля в отношении использования муниципального имущества (включая земельные участки) |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.7 | Содержание муниципального имущества муниципальных учреждений - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.8 | Проведение комплексных кадастровых работ |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.9 | Подготовка координатного описания границ сельских поселений и особо охраняемых природных территорий и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости |  | Всего | 235 000,00 | 0,00 | Проведение работ по установлению и описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  | 235 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 235 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 000,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 235 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 000,00 |
| 1.1.10 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.11 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости |  | Всего | 16 000,00 | 0,00 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 16 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000,00 |
| 1.1.12 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки |  | Всего | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Повышение эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных, муниципальных услуг» |  | Всего | 3 000 000,00 | 940 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 000 000,00 | 940 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 3 000 000,00 | 940 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» |  | Всего | 3 000 000,00 | 940 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 000 000,00 | 940 000,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 3 000 000,00 | 940 000,00 | Среднее количество обращений заявителей для получения государственных или муниципальных услуг жителями района по принципу одного окна. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ | Ед % мин | 6400 99,9 10-15 | 3755 99,9 10 |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
| 1.2.2 | Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение Пестяковского муниципального района документами территориального планирования |  | Всего | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 550 000,00 |
| 1.3.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.2 | Внесение изменений в Генеральный план сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 1.3.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 350 000,00 |
| 1.3.4 | Создание цифровой топографической основы Пестяковского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.5 | Внесение изменений в Генеральный план Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3.7 | Создание цифровой топографической основы Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района | КИЗОПРИЭ | Всего | 479 755,00 | 5 880,00 | 1,23% исполнения… | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 479 755,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 479 755,00 | 5 880,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 479 755,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 479 755,00 | 5 880,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 479 755,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации) отходов |  | Всего | 23 520,00 | 5 880,00 | 25% исполнения… | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23 520,00 | 5 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | 5 880,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе |  | Всего | 23 520,00 | 5 880,00 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23 520,00 | 5 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | 5 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 520,00 |
| 1.1.2 | Администрация Пестяковского муниципального района |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | 0,00 | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11760,00 |
| 1.1.3 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | 0,00 | … | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11760,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Улучшение экологической обстановки на территории района |  | Всего | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
| 1.2.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках проведения субботников и экологических акций среди работников бюджетных организаций и всех желающих жителей района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.3 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий местного значения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.5 | Доработка проектно-сметной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:12:030401:1, расположенного в 1.2 км на юго-восток от п.Пестяки и 50м на север от дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород |  | Всего | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 456 235,00 |
| 1.2.6 | Экологическое воспитание, образование и просвещение населения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.7 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды, освещение природоохранных мероприятий в районной газете и на официальном сайте Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.8 | Организация и проведение экологических акций, направленных на очистку территории района от бытовых и производственных отходов |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.9 | Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях мероприятий по проблемам экологии (тематические занятия, конкурсы, поделки, рисунки, читательские конференции, круглые столы и т.д.) |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района | 1 028 000,00 | 0,00 | … | … | … | … |  |  |  |  |  |  | 1 028 000,00 |

| X. | Программа : «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» | Админи страция Пестяковс кого муниципаль ного района | Всего | 1 177 622,20 | 84 011,70 | 7,13% исполнения |  |  |  |  |  | 1 177 622 ,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджет ные ассигн ования всего, в том числе: | 1 177 622,20 | 84 011,70 | - |  |  |  |  |  | 1 177 622, 20 |
|  |  |  | федера льный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | 360 702,20 | 76 691,70 | - |  |  |  |  |  | 360 702,20 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 816 920,00 | 7320,00 | - |  |  |  |  |  | 816 920,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского город ского поселе ния | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 1. | Подпрограмма: «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района» |  | Всего | 784 760,00 | 2 460,00 | - |  |  | % |  |  | 784 760,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 784 760,00 | 2 460,00 | - |  |  | % |  |  | 784 760,00 |
|  |  |  | федера льный бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 784 760,00 | 2460,00 | - |  |  |  |  |  | 784 760,00 |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 1.1. | Проведение мероприятий по недопущению возникновения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  | Всего | 270 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 270 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |
|  |  |  | федера льный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 270 000,00 | 0,00 |  |  | … | … | … | … | 270 000,00 |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - |  |  | … | … | … | … | … |
| 1.2. | Проведение мероприятий по осуществлению связи со службой ГО и ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях |  | Всего | 14 760,00 | 2 460,00 | 16,67 % исполнения |  | … | … | … | … | 14 760,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 14 760,00 | 2 460,00 | … |  | … | … | … | … | 14 760,00 |
|  |  |  | федера льный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 14 760,00 | 2 460,00 |  |  |  |  |  |  | 14 760,00 |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3. | Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 500 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
| 1.4. | Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.5. | Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма : «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района» |  | Всего | 392 862,20 | 81 551,70 | 20,76% исполнения |  |  | Кол. |  |  | 392 862,20 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 392 862, 20 | 81 551,70 | … |  |  | Кол. |  |  | 392 862,20 |
| … | … |  | федераль ный бюджет | - | - | … |  |  | Чел/ тыс.чел |  |  |  |
| … | … |  | областной бюджет | 360 702,20 | 76 691,70 | … |  |  | % |  |  | 360 702,20 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 32 160,00 | 4 860,00 |  |  |  | % |  |  | 32 160,00 |
| 1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  | Всего | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
|  |  |  | федераль ный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 505,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2 | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | Всего | 345 285,00 | 76 691,70 | 22,21% исполнения |  |  |  |  |  | 345 285,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 345 285,00 | 76 691,70 |  |  |  |  |  |  | 345 285,00 |
|  |  |  | федераль ный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 345 285,00 | 76 691,00 |  |  |  |  |  |  | 345 285,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3 | Осуществление отдельных гос.полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | Всего | 11 912,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 11 912,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
|  |  |  | федераль ный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 11 912,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд жетное финанси рование | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный город» |  | Всего | 29 160,00 | 4 860,00 | 16,67% исполнения |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
|  |  |  | бюджет ные ассигно вания всего, в том числе: | 29 160,00 | 4 860,00 |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
|  |  |  | федераль ный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 29 160,00 | 4 860,00 |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |
| 1.5 | Иные мероприятия по обеспечению общественного порядка |  | Всего | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | бюджет ны ассигно вания всего, в том числе: | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | федераль ный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяков ского муниципа льного района | 3 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |