Отчет о ходе реализации Программ, рублей.

(по состоянию на 01.07.2019г)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполни-тель | Источник финансирования | Объем ресурсно-го обеспече-ния, утверж-денный Програм-мой | Объем кассо-вых расходов на отчет-ную дату | Краткое описание текущего состояния процесса реализации основного мероприя-тия, мероприя-тия | Наименова-ние целевого индикатора (показа-теля) | Единица измере-ния показа-теля | План | Факт | Справочно Объем бюджетных ассигнований, утвержденный Решением о бюджете |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Программа «Развитие культуры» | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 5 783 940,00 | 2 812 122,83 | Выполнение составило 48,62% |  |  |  |  | 5 783 940,00 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - областной бюджет | 1 239 865,00 | 573 194,03 |  |  |  |  |  | 1 239 865,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 544 075,00 | 2 238 928,80 |  |  |  |  |  | 4 544 075,00 |
| 1. | Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» | Отдел культуры, МП. спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 573 727,00 | 1 306 194,71 | Выполнение составило 50,75% | -Количество учащихся ДМШ Кол-во преподавателей, пов-щих квалифик .Сохранность контингента учащихся к концу года Увеличение и сохранность общеобразовательных программ Увеличение количества школьных мероприятийДинамика примерных значений соотношения средней зар платы пед. работников и средней зарплаты учителей в Ивановской области | Человек % % единица единица % | 25 50 80 4 12 100 | 30 80 90 4 6 | 2 573 727,00 По итогам года |
|  |  |  | - областной бюджет | 524 093,00 | 278 332,96 |  |  |  |  |  | 524 093,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 049 634,00 | 1 027 861,75 |  |  |  |  |  | 2 049 634,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 573 727,00 | 1 306 194,71 |  |  |  |  |  | 2 543 727,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 524 093,00 | 278 332,96 |  |  |  |  |  | 524 093,00 |
|  |  |  | - бюджет района | 2 049 634,00 | 1 027 861,75 |  |  |  |  |  | 2 049 634,00 |
| 1.1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере культуры и искусства |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 532 449,00 | 743 027,26 | Выполнение составило 48,49% |  |  |  |  | 1 532 449,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет района | 1 532 449,00 | 743 027,26 |  |  |  |  |  | 1 532 449,00 |
| 1.1.2 | Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования детей |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.3 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 517 185, 00 | 284 834,49 | Выполнение составило 55,07% |  |  |  |  | 517 185,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 517 185, 00 | 284 834,49 |  |  |  |  |  | 517 185,00 |
| 1.1.4 | Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней зарплаты пед. работникам муниципальных организаций доп. образования детей в сфере культуры и искусства Ивановской области до средней зарплаты учителей в Ивановской области |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 524 093,00 | 278 332,96 | Выполнение составило 53,11% |  |  |  |  | 524 093,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 524 093, 00 | 278 332,96 |  |  |  |  |  | 524 093,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие музейного, библиотечного дела, организация и проведение культурно-досуговых мероприятий» | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 2 404 048,00 | 1 143 102,54 | Выполнение составило 47,55% По итогам года | Кол-во единиц хранения музейных ценностей всего в том числе: Основной фонд Вспомогательный фонд Количество организованных выставок Количество посетителей музея Динамика примерных значений соотношения средней заработной платы работников музея и средней заработной платы в Ивановской области Количество культурно-досуговых мероприятий Количество участников культурно-досуговых мероприятий Количество читателей | Ед Ед чел % Ед Чел чел | 560 310 250 13 2250 95 8 930 2092 | 7 1292 3 502 1500 | 2 404 048,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 715 772,00 | 294 861,07 |  |  |  |  |  | 715 772,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 688 276,00 | 848 241, 47 |  |  |  |  |  | 1 688 276,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие музейного дела | музей | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 143 150,00 | 522 329,52 | Выполнение составило 45,69% |  |  |  |  | 1 143 150,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 310 057,00 | 125 570,07 |  |  |  |  |  | 310 057,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 833 093 ,00 | 396 759,45 |  |  |  |  |  | 833 093, 00 |
| 1.1.1 | Организация музейно-выставочной деятельности | музей | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 817 469, 00 | 389 388,10 | Выполнение составило 47,63% |  |  |  |  | 817 469,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 817 469, 00 | 389 388,10 |  |  |  |  |  | 817 469,00 |
| 1.12 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар .платы в Ивановской области | музей | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 624,00 | 7 371,35 | Выполнение составило 47,18% |  |  |  |  | 15 624,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 15 624,00 | 7 371,35 |  |  |  |  |  | 15 624,00 |
| 1.1.3 | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 310 057,00 | 125 570,07 | Выполнение составило 40,50% |  |  |  |  | 310 057,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 310 057,00 | 125 570,07 |  |  |  |  |  | 310 057,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Создание условий для развития творческих способностей и культурного развития личности | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 75 000,00 | 37 823,02 | Выполнение составило 50,43% |  |  |  |  | 75 000,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 75 000,00 | 37 823,02 |  |  |  |  |  | 75 000,00 |
| 1.2.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60 000,00 | 25 373,02 | Выполнение составило 42,29% |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 60 000,00 | 25 373,02 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 1.2.2 | Проведение мероприятий за счет средств пожертвований и безвозмездных поступлений | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 15 000,00 | 12 450,00 | Выполнение составило 83,00% |  |  |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 15 000,00 | 12 450,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Развитие библиотечного дела | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 1 175 898,00 | 582 950,00 | Выполнение составило 49,57% |  |  |  |  | 1 175 898,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 405 715, 00 | 169 291,00 |  |  |  |  |  | 405 715,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 770 183, 00 | 413 659,00 |  |  |  |  |  | 770 715,00 |
| 1.3.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муниципального района, необходимые для осуществления передаваемых полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библ. фондов библиотек | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 749 824, 00 | 403 400,00 | Выполнение составило 53,8% |  |  |  |  | 749 824,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 749 824, 00 | 403 400,00 |  |  |  |  |  | 749 824,00 |
| 1.3.2 | Комплектование книжных фондов библиотек | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 850,00 | 850,00 | Выполнение составило 100% |  |  |  |  | 850,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 791,00 | 791,00 |  |  |  |  |  | 791,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 59,00 | 59,00 |  |  |  |  |  | 59,00 |
| 1.3.3 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского района по расходам на поэтапное доведение средней зарплаты работн. культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней зар платы в Ивановской области | Сельские библиотеки | - бюджет Пестяковского муниципального района | 20 300,00 | 10 200,00 | Выполнение составило 50,25% |  |  |  |  | 20 300,00 |
| 1.3.4 | Софинансирование на поэтапное доведение средней зарплаты раб. культуры муниципальных учреждений Ивановской области до средней зарплаты в Ивановской области | Сельские библиотеки | -областной бюджет | 404 924, 00 | 168 500,00 | Выполнение составило 41,61% |  |  |  |  | 404 924,00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Создание условий для сохранения объектов культурного наследия - | Отдел культуры, МП, спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 10000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 1.4.1 | Изготовление знаков туристической навигации, информационных табличек |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10 000,00 |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма» | МКУ ЦБ | бюджетные ассигнования - | 806 165, 00 | 362 825, 58 | Выполнение составило45,01 % По итогам года | Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и гос.внебюд. фонды Своевременное и правильное выставление информации на всероссийском сайте ГМУ Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской отчетности Количество муниципальных учреждений, находящихся на централизованном обслуживании Количество нарушений, установленных контролирующими органами | Дней сверх установленного срока % Дней сверх установленного срока Ед ед | 0 100 0 5 7 | 5 | 806 165,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 806 165, 00 | 362 825,58 |  |  |  |  |  | 806 165,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение системной и организационной работы учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма по ведению бух. учета |  | бюджетные ассигнования - | 806 165, 00 | 362 825,58 |  |  |  |  |  | 806 165,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 806 165, 00 | 362 825,58 | Выполнение составило 45,01% |  |  |  |  | 806 165,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности функций МКУ «Централизованная бухгалтерия» по обслуживанию учреждений, подведомственных отделу культуры, МП, спорта и туризма |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 806 165, 00 | 362 825,58 | Выполнение составило 45,01% |  |  |  |  | 806 165,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 806 165, 00 | 362 825,58 |  |  |  |  |  | 806 165,00 |
| II. | Программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики» | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 396 757, 00 | 392 998,31 | Выполнение составило 28,14% |  |  |  |  | 1 396 757,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 096 757,00 | 392 998,31 |  |  |  |  |  | 1 096 757,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
| 1. | Подпрограмма «Реализация молодежной политики» |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 159 000, 00 | 68 205,16 | Выполнение составило 42,9% | -Количество мероприятий с детьми и молодежью Количество участников мероприятий для детей и молодежи | ед Человек | 40 940 | 25 567 | 159 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 159 000, 00 | 68 205,16 |  |  |  |  |  | 159 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи | Отдел культуры. МП. спорта и туризма | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 159 000, 00 | 68 205,16 | Выполнение составило 42,9% |  |  |  |  | 159 000,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 159 000, 00 | 68 205,16 |  |  |  |  |  | 159 000,00 |
| 1.1.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 159 000, 00 | 68 205,16 |  |  |  |  |  | 159 000,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 159 000, 00 | 68 205,16 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пестяковском муниципальном районе» |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 237 757, 00 | 324 793,15 | Выполнение 26,24% По итогам года | Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Количество детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом Количество посещений МУ КДЦ Количество мероприятий по спорту Доля граждан района, выполнивших нормативы ГТО | % Человек Человек Ед процент | 19,6 925 610 50 1,4 | 290 28 | 1 237 757,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 937 757,00 | 324 793,15 |  |  |  |  |  | 937 757,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Физическое воспитание и обеспечение организации деятельности культурно-досугового центра |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 597 706, 49 | 258 924, 40 | Выполнение составило 43,32% |  |  |  |  | 597 706,49 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 597 706, 49 | 258 924, 40 |  |  |  |  |  | 597 706,49 |
|  |  |  | -областной бюджет | 300 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 300 000,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений физической культуры и спорта |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 597 706,49 | 258 924,40 | Выполнение составило 43,32% |  |  |  |  | 597 706,49 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 597 706,49 | 258 924,40 |  |  |  |  |  | 597 706,49 |
| 1.2 | Основное мероприятие Создание эффективной системы физического воспитания и оздоровления населения |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 640 050,51 | 65 868,75 | Выполнение 10,29% |  |  |  |  | 640 050,51 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 640 050,51 | 65 868,75 |  |  |  |  |  | 640 050,51 |
| 1.2.1 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 135 000, 00 | 65 868,75 | Выполнение составило 48,79% |  |  |  |  | 135 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 135 000,000 | 65 868,75 |  |  |  |  |  | 135 000,00 |

| III. | Муниципальная программа "Ветеран" | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 138 000, 00 | 71 784,00 | 52,05 % исполнения |  |  |  |  | 138 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 138 000 ,00 | 71 784,00 | - | … | … | … | … | 138 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 138 000, 00 | 71 784,00 | - | … | … | … | … | 138 000,00 |
| 1. | Подпрограмма "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" |  | Всего | 138 000, 00 | 71 784,00 | 52,05 % исполнения | … | … | … | … | 138 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 138 000, 00 | 71 784,00 | - | … | … | … | … | 138 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 138 000, 00 | 71 784,00 | - | … | … | … | … | 138 000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Создание условий для культурно-досуговой деятельности ветеранов" |  | Всего | 11 000,00 | 6 600,00 | 60,0 % исполнения | … | … | … | … | 11 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 11 000,00 | 6 600,00 |  | … | … | … | … | 11 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 11 000,00 | 6 600,00 |  | … | … | … | … | 11 000,00 |
| 1.1.1. | Культурно-досуговые мероприятия |  | Всего | 11 000,00 | 6 600,00 |  | … | … | … | … | 11 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 11 000,00 | 6 600,00 |  | … | … | … | … | 11 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 11 000,00 | 6 600,00 |  |  |  |  |  | 11 000,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Поддержка деятельности общественного объединения ветеранов" |  | Всего | 127 000, 00 | - 65 184,00 | 51,33 % исполнения | … | … |  |  | 127 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 127 000, 00 | 65 184,00 |  | … | … |  |  | 127 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 127 000, 00 | 65 184,00 |  |  |  |  |  | 127 000,00 |
| 1.2.1. | Субсидии на оказание содействия деятельности (муниципальную поддержку) общественного объединения ветеранов |  | Всего | 127 000, 00 | 65 184,00 |  |  |  |  |  | 127 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 127 000, 00 | 65 184,00 |  |  |  |  |  | 127 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 127 000, 00 | 65 184,00 |  |  |  |  |  | 127 000,00 |

| IV. | Муниципальная программа "Организация деятельности органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на решение вопросов местного значения" | Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 29 017 446,69 | 13 721 843,55 | 47,29 % исполнения |  |  |  |  | 29 017 446,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29 017 446,69 | 13 721 843,55 |  |  |  |  |  | 29 017 446,69 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 27 943 219,69 | 13 721 843,55 |  |  |  |  |  | 27 943 219,69 |
| 1. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | 19 400 000,00 | - 9 708 097,78 | 50,04 % исполнения |  |  |  |  | 19 400 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 19 400 000,00 | - 9 708 097,78 |  |  |  |  |  | 19 400 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 19 400 000,00 | - 9 708 097,78 |  |  |  |  |  | 19 400 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования" |  | Всего | 677 335, 40 | - 337 740, 88 | 49,86 % исполнения |  |  |  |  | 677 335,40 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 677 335, 40 | 337 740 ,88 |  |  |  |  |  | 677 335,40 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 677 335, 40 | 337 740, 88 |  |  |  |  |  | 677 335,40 |
| 1.1.1 | Обеспечение функций представительного органа муниципального образования |  | Всего | 197 991, 08 | - 84 079,37 | 42,47 % исполнения |  |  |  |  | 197 991,08 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 197 991 ,08 | - 84 079,37 |  |  |  |  |  | 197 991,08 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 197 991, 08 | - 84 079,37 |  |  |  |  |  | 197 991,08 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  | Всего | 479 344, 32 | - 253 661, 51 | 52,92 % исполнения |  |  |  |  | 479 344,32 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 479 344 32 | 253 661, 51 |  |  |  |  |  | 479 344,32 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 479 344, 32 | 253 661 ,51 |  |  |  |  |  | 479 344,32 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности аппарата Администрации муниципального района" |  | Всего | 18 722 664,60 | - 9 370 356,90 | 50,05 % исполнения |  |  |  |  | 18 722 664,60 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 18 722 664,60 | - 9 370 356,90 |  |  |  |  |  | 18 722 664,60 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 18 722 664,60 | - 9 370 356,90 |  |  |  |  |  | 18 722 664,60 |
| 1.2.1 | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | 17 617 735,32 | - 8 787 102, 16 | 49,88 % исполнения |  |  |  |  | 17 617 735,32 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 17 617 735,32 | 8 787 102, 16 |  |  |  |  |  | 17 617 735,32 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 17 617 735,32 | 8 787 102, 16 |  |  |  |  |  | 17 617 735,32 |
| 1.2.2 | Обеспечение деятельности выборных должностных лиц |  | Всего | 1 104 929,28 | - 583 254, 74 | 52,79 % исполнения |  |  |  |  | 1 104 929,28 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 104 929,28 | - 583 254, 74 |  |  |  |  |  | 1 104 929,28 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 104 929,28 | - 583 254, 74 |  |  |  |  |  | 1 104 929,28 |
| 2. | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами Пестяковского муниципального района" |  | Всего | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 | 42,96 % исполнения |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Повышение качества организации управления муниципальными финансами" |  | Всего | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 | 42,96 % исполнения |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
| 1.1.1. | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 | 42,96 % исполнения |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 4 000 000,00 | - 1 718 409,07 |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
| 3. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела образования Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | 1 100 000,00 | - 617 201, - 08 | 56,11 % исполнения |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 100 000,00 | 617 201, 08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 100 000,00 | 617 201 ,08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Организация управления в сфере образования" |  | Всего | 1 100 000,00 | 617 201, 08 | 56,11 % исполнения |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 100 000,00 | 617 201, 08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 100 000,00 | 617 201, 08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | 1 100 000,00 | 617 201, 08 | 56,11 % исполнения |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 100 000,00 | 617 201, 08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 100 000,00 | 617 201, 08 |  |  |  |  |  | 1 100 000,00 |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района" |  | Всего | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 | 52,56 % исполнения |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Организация управления в сфере культуры" |  | Всего | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 | 52,56 % исполнения |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 179 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
| 1.1.1 | Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления |  | Всего | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 | 52,56 % исполнения |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 179 408,00 | - 619 936, - 64 |  |  |  |  |  | 1 179 408,00 |
| 5. | Подпрограмма "Иные мероприятия в области муниципального управления" |  | Всего | 3 338 038,69 | - 1 058 198,98 | 31,7 % исполнения |  |  |  |  | 3 338 038,69 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 338 038,69 | - 1 058 198,98 |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 263 811,69 | - 1 058 198,98 |  |  |  |  |  | 2 263 811,69 |
| 1.1. | Основное мероприятие "Реализация иных вопросов местного значения" |  | Всего | 3 338 038,69 | - 1 058 198,98 | 15,77 % исполнения |  |  |  |  | 3 338 038,69 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 338 038,69 | - 1 058 198,98 |  |  |  |  |  | 3 338 038,69 |
|  |  |  | - средства федерального бюджета | 1 074 227,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 1 074 227,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 2 263 811,69 | - 1 058 198,98 |  |  |  |  |  | 2 263 811,69 |
| 1.1.1 | Представительские расходы на прием лиц, участвующих в мероприятиях, организованных муниципальным районом |  | Всего | 30 000,00 | - 3 880,00 | 12,93 % исполнения |  |  |  |  | 30 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 30 000,00 | - 3 880,00 |  |  |  |  |  | 30 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 30 000,00 | - 3 880,00 |  |  |  |  |  | 30 000,00 |
| 1.1.2 | Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |  | Всего | 770,00 | 0,00 | 0 % исполнения |  |  |  |  | 770,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 770,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 770,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 770,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 770,00 |
| 1.1.3 | Межведомственное взаимодействие по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | Всего | 29 364,00 | 11 160,00 | 38,01 % исполнения |  |  |  |  | 29 364,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 29 364,00 | 11 160,00 |  |  |  |  |  | 29 364,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 29 364,00 | 11 160,00 |  |  |  |  |  | 29 364,00 |
| 1.1.4 | Расходы на размещение публикаций в средствах массовой информации |  | Всего | 163 530, 25 | - 21 634,80 | 13,23 % исполнения |  |  |  |  | 163 530,25 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 163 530, 25 | - 21 634,80 |  |  |  |  |  | 163 530,25 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 163 530, 25 | - 21 634,80 |  |  |  |  |  | 163 530,25 |
| 1.1.5 | Расходы на участие в межмуниципальном сотрудничестве |  | Всего | 13 500,00 | - 11 684,00 | 86,55 % исполнения |  |  |  |  | 13 500,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 13 500,00 | - 11 684,00 |  |  |  |  |  | 13 500,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 13 500,00 | - 11 684,00 |  |  |  |  |  | 13 500,00 |
| 1.1.6 | Проведение работ по защите информации |  | Всего | 47 000,00 | - 0,00 | 100 % исполнения |  |  |  |  | 47 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 47 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 47 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 47 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 47 000,00 |
| 1.1.7 | Расходы на информационное содействие в осуществлении закупок путем проведения запроса котировок. запроса предложений |  | Всего | 250 000, 00 | - 115 000, - 00 | 46,0 % исполнения |  |  |  |  | 250 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 250 000, 00 | - 115 000, - 00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 250 000, 00 | - 115 000, - 00 |  |  |  |  |  | 250 000,00 |
| 1.1.8. | Иные расходы в области муниципального управления |  | Всего | 12 316,00 | 12 316,00 | 100,0 % исполнения |  |  |  |  | 12 316,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 12 316,00 | 12 316,00 |  |  |  |  |  | 12 316,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 12 316,00 | 12 316,00 |  |  |  |  |  | 12 316,00 |
| 1.1.9 | Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района и иные социальные выплаты |  | Всего | 1 718 101,44 | - 835 524, - 19 | 48,63 % исполнения |  |  |  |  | 1 718 101,44 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 718 101,44 | 835 524, 19 |  |  |  |  |  | 1 718 101,44 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 718 101,44 | 835 524, 19 |  |  |  |  |  | 1 718 101,44 |
| 1.1.10. | Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Всего | 1 073 457,00 | - 0,00 | 0 % исполнения, Приобретение жилья запланировано на сентябрь 2019 года |  |  |  |  | 1 073 457,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 073 457,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 1 073 457,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 1 073 457,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 1 073 457,00 |

| V. | Программа «Развитие образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 57 951 266,67 | 32 525 471,35 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Численность молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет Доступность дошкольного образования ( отношение численности детей с 1,5 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования) Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в общей численности выпускников Доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% Охват молодежи Пестяковского района проводимыми муниципальными мероприятиями по работе с молодежью Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы доступные условия для детей – инвалидов Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | % % % % % % % | 100 100 100 82 66 100 100 | 100 100 100 82 35 100 100 | 57 951 266,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 57 951 266,67 | 32 525 471,35 |  |  |  |  |  | 57 951 266,67 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 31 617 906,47 | 18 316 616,55 |  |  |  |  |  | 31 617906,47 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 26 333 360,20 | 14 208 854,80 |  |  |  |  |  | 26 333 360,20 |  |  |
| 1. | Подпрограмма « Развитие дошкольного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 13 796 334,38 | 7 186 000,85 |  |  |  |  |  | 13 796 334,38 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 13 796 334,38 | 7 186 000,85 |  |  |  |  |  | 13 796 334,38 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 8 249 379,38 | 4 105 792,22 |  |  |  |  |  | 8 249 379,38 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 5 546 955,00 | 3 080 208,63 |  |  |  |  |  | 5 546 955,00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Развитие дошкольного образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 13 796 334,38 | 7 186 000,85 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей Своевременное обновление информации на всероссийском сайте о постановке детей дошкольного возраста на учет в электронную очередь Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций Охват детей вариативными формами дошкольного образования Привлечение к оздоровительным мероприятиям детей дошкольных групп и д.сада № 1 Привлечение родителей к оздоровительным мероприятиям детей | % % % Человек % % | 91 100 53/10 0 92 92 | 91 100 55,5 0 92 92 | 13 796 334,38 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 13 796 334,38 | 7 186 000,85 |  |  |  |  |  | 13 796 334,38 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 8 249 379,38 | 4 105 792,22 |  |  |  |  |  | 8 249 379,38 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 5 546 955,00 | 3 080 208,63 |  |  |  |  |  | 5 546 955,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования (содержание детей в муниципальных дошкольных организациях) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 5 546 955,00 | 3 080 208,63 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет Количество дошкольных муниципальных организаций Количество детей на одного воспитателя | человек % единицы единицы | 135 58 2 10,6 | 157 58 2 11 | 5 546 955,00 Миграционные процессы |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 5 546 955,00 | 3 080 208,63 |  |  |  |  |  | 5 546 955,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 5 546 955,00 | 3 080 208,63 |  |  |  |  |  | 5 546 955,00 |  |  |
| 1.1.2 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 122 190, 00 | 97 811, 00 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 122 190,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 122 190, 00 | 97 811, 00 |  |  |  |  |  | 122 190,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 122 190, 00 | 97 811, 00 |  |  |  |  |  | 122 190,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 261 475, 38 | 174 530,39 | Мероприятия 2 квартала выполнены |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 261 475, 38 | 174 530,39 |  |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 261 475, 38 | 174 530,39 |  |  |  |  |  | 261 475,38 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 7 865 714,00 | 3 833 450,83 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования Ивановской области | % | 100 | 100 | 7 865 714,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 7 865 714,00 | 3 833 450,83 |  |  |  |  |  | 7 865 714,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 7 865 714,00 | 3 833 450,83 |  |  |  |  |  | 7 865 714,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области, в том числе: МКДОУ д/с №1 МКДОУ д/с « Солнышко» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не заплпнированы | Доля учреждений, в которых создана доступная среда для детей-инвалидов | %/количество | 100/2 | 100/2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.7 | Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированных местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2. | Подпрограмма « Развитие общего образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 32 890 542,51 | 19 407 601,15 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике Численность выпускников, не получивших аттестаты Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда Численность детей и молодежи 7 - 17 лет Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях Отношение среднемесячной заработной платы педагогических общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ивановской области Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс | проценты проценты проценты человек проценты человек человек единицы тыс. чел. тыс. чел. Человек Проценты чел. проценты проценты количество учреждений чел. проценты | 77,8 100 100 12 100 12 0 4 0,543 0,378 10,4 90 205 50 100 4 37 100 | 92,2 100 100 12 100 12 0 4 0,543 0,378 11 78 322 85 100 4 37 100 | 32 890 542,51 Независимая оценка региональным оператором Увеличение мотивации |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 32 890 542,51 | 19 407 601,15 |  |  |  |  |  | 32 890 542,51 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 22 735 386,75 | 13 796 826,73 |  |  |  |  |  | 22 735 386,75 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 10 155 155,76 | 5 610 774,42 |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Реализация программ общего образования и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 32 890 542,51 | 19 407 601,15 | Мероприятия 2 квартала выполнены, некоторые запланированы на 3 квартал | Удовлетворенность населения качеством общего образования Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку Численность выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по математике Численность выпускников, не получивших аттестаты Удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным образовательным стандартом Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс Привлечение детей к занятиям в кружках, конкурсах, внешкольных мероприятиях | проценты проценты проценты человек проценты человек человек проценты Проценты чел чел. проценты | 77,8 100 100 12 100 12 0 90 37 100 205 50 | 92,2 0 0 0 0 0 0 78 37 100 322 84 | 32 890 542,51 Уменьшилось количество обучающихся всего Повышение мотивации |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 32 890 542,51 | 19 407 601,15 |  |  |  |  |  | 32 890 542,51 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 22 735 386,75 | 13 796 826,73 |  |  |  |  |  | 22 735 386,75 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 10 155 155,76 | 5 610 774,42 |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 10 155 155,76 | 5 610 774,42 | Мероприятия 2 квартала выполнены |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 10 155 155,76 | 5 610 774,42 |  | Численность учащихся, обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях Численность детей и молодежи 7 - 17 лет Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Численность учащихся по программам общего образования на 1 учителя | Тыс. чел. Тыс. чел. Проценты Количество учреждений Проценты человек | 0,378 0,543 51 4 100 10,4 | 0,378 0,543 51 4 100 11 | 10 155 155,76 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 10 155 155,76 | 5 610 774,42 |  |  |  |  |  | 10 155 155,76 |  |  |
| 1.12 | Мероприятие Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением на содержание зданий, коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 22 700 672,75 | 13 762 112,73 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Количество общеобразовательных организаций, ориентированных на новую систему оплаты труда Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Ивановской области | Единицы проценты | 4 100 | 4 100 | 22 700 672,75 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 22 700 672,75 | 13 762 112,73 |  |  |  |  |  | 22 700 672,75 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 22 700 672,75 | 13 762 112,73 |  |  |  |  |  | 22 700 672,75 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Ивановской области, в том числе: Приобретение оборудования для детей с ОВЗ (МКОУ Филятская ОШ, МКОУ Беклемищенская НШ-ДС), приобретение учебников МБОУ « Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятие запланированы | Создание равных условий для учащихся в общеобразовательных организациях | проценты | 100 | 100 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Пестяковского муниципального района | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Удовлетворенность населения качеством общего образования | проценты | 77,8 | 92,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми –сиротами, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных организаций и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в дошкольных группах общеобразовательных организаций, осуществляющих оздоровление | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 34 714,00 | 34 714, 00 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 34 714,00 | 34 714, 00 |  |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 34 714,00 | 34 714, 00 |  |  |  |  |  | 34 714,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Разработка ПСД, госэкспертиза, строительный контроль для проведения ремонта системы отопления по МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления по реализации мероприятий по капитальному ремонту системы отопления в МБОУ «Пестяковская СШ» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 3. | Подпрограмма « Развитие дополнительного образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 2 776 157,04 | 1 651 346,84 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования Доля педагогических работников, имеющих высшее образование Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования Грантовая поддержка одаренных детей Участие детей, охваченных программами дополнительного образования, в областных конкурсах Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей на работу организации дополнительного образования и действия работников Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Человек Единицы Проценты Единицы Количество детей Количество количество проценты проценты количество | 300 14 75 26 0 50 0 100 78 300 | 304 17 75 22 0 32 0 100 78 304 | 2 776 157,04 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 776 157,04 | 1 651 346,84 |  |  |  |  |  | 2 776 157,04 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 471 440, 34 | 252 297,60 |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 304 716,70 | 1 399 049,24 |  |  |  |  |  | 2 304 716,70 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 2 776 157,04 | 1 651 346,84 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Охват детей школьного возраста программами дополнительного образования Грантовая поддержка одаренных детей Доля педагогических работников, имеющих высшее образование Охват детей внеаудиторной занятостью по ФГОС Участие детей, охваченных программами дополнительного образования , в областных конкурсах | Человек Человек Процент Проценты единицы | 300 0 75 78 50 | 304 0 75 78 32 | 2 776 157,04 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 776 157,04 | 1 651 346,84 | Мероприятия 2 квартала выполнены |  |  |  |  | 2 776 157,04 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 471 440 ,34 | 252 297,60 |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 304 716,70 | 1 399 049,24 |  |  |  |  |  | 2 304 716,70 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в образовательных организациях» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 953 587,61 | 1 198 103,80 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Количество кружков и объединений, созданных на базе организации дополнительного образования Количество районных мероприятий, проведенных на базе организации дополнительного образования Количество детей, для которых будут созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Единицы Единицы количество | 14 26 300 | 17 12 304 | 1 953 587,61 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 953 587,61 | 1 198 103,80 |  |  |  |  |  | 1 953 587,61 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 953 587,61 | 1 198 103,80 |  |  |  |  |  | 1 953 587,61 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Софинансирование на поэтапное доведение средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 471 440, 34 | 252 297,60 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных ( муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной учителей в Ивановской области | проценты | 100 | 100 | 471 440,34 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 471 440, 34 | 252 297,60 |  |  |  |  |  | 471 440,34 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 471 440, 34 | 252 297,60 |  |  |  |  |  | 252 297,60 |  |  |
|  |  |  | бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие « Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на повышение минимального размера оплаты труда | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие Выполнение расходного обязательства органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района на поэтапное доведение средней заработной платы педагогических работников иных муниципальных организаций дополнительного образования до средней заработной платы учителей по Ивановской области | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 321 129, 09 | 180 945,44 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 321 129,09 | 180 945,44 |  |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 321 129,09 | 180 945,44 |  |  |  |  |  | 321 129,09 |  |  |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 30 000,00 | 20 000, 00 |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 30 000,00 | 20 000, 00 |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  |
| 4. | Подпрограмма « Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 2 655 005,10 | 1 283 972,80 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания Снижение уровня заболеваемости детей Доля общеобразовательных учреждений, организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания Доля общеобразовательных учреждений, направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания Охват горячим питанием школьников ( из малообеспеченных семей) Охват горячим питанием школьников | Проценты Проценты Проценты проценты проценты проценты проценты | 100 0 75 100 100 100 100 | 100 0 75 100 100 100 95 | 2 655 005,10 Снижение из-за удорожания горячих завтраков |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 655 005,10 | 1 283 972,80 |  |  |  |  |  | 2 655 005,10 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 161 700, 00 | 161 700,00 |  |  |  |  |  | 161 700,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 493 305,10 | 1 122 272,80 |  |  |  |  |  | 2 493 305,10 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение охраны жизни и здоровья детей и работников образовательных учреждений, обеспечение права на безопасные условия образовательного процесса» | - | Всего |  | 2 655 005,10 | 1 283 972,80 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Формирование у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих уровень здоровья и успешность обучения и воспитания | проценты | 100 | 100 | 2 655 005,10 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 2 655 005,10 | 1 283 972,80 |  |  |  |  |  | 2 655 005,10 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 161 700, 00 | 161 700,00 |  |  |  |  |  | 161 700,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 2 493 305,10 | 1 122 272,80 |  |  |  |  |  | 2 493 305,10 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Подвоз детей в лагеря круглогодичного действия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Снижение уровня заболеваемости детей | проценты | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Питание детей из малоимущих и малообеспеченных семей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия запланированы в подпрограмме « Развитие общего образования» | Охват горячим питанием школьников | проценты | 100 | 95 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Охват горячим питанием школьников | проценты | 99 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.14 | Мероприятие «Софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 138 600, 00 | 138 600,00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений,организующих отдых детей в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 75 | 138 600,00 Лагерь был создан дополнительно на базе ДДТ |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 138 600, 00 | 138 600,00 |  |  |  |  |  | 138 600,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 138 600, 00 | 138 600,00 |  |  |  |  |  | 138 600,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие « Выполнение расходных обязательств органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 400,00 | 1 400,00 | Мероприятия выполнены | Доля общеобразовательных учреждений направленных на развитие вариативных форм в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 100 | 1 400,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 400,00 | 1400,00 |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1400,00 | 1 400,00 |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |  |
| 1.1.6 | Мероприятие « Осуществление переданных государственных полномочий по организации двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего | 23 100,00 |  | 23 100, 00 | Мероприятия выполнены | Доля детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания | проценты | 100 | 0 | 23 100,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 23 100,00 | 23 100, 00 |  |  |  |  |  | 23 100,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 23 100,00 | 23 100, 00 |  |  |  |  |  | 23 100,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств родительской платы» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 801 210,20 | 755 720,32 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  | 1 801 210,20 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 801 210,20 | 755 720,32 |  |  |  |  |  | 1 801 210,20 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 801 210,20 | 755 720,32 |  |  |  |  |  | 1 801 210,20 |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие « Расходы на организацию питания детей в детских дошкольных учреждениях и садовых группах при школах за счет средств бюджета Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 690 694 90 | 365152,48 | Мероприятия выполнены |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 690 694, 90 | 365 152,48 |  |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 690 694, 90 | 365 152,48 |  |  |  |  |  | 690 694,90 |  |  |
| 5. | Подпрограмма « Комплексная безопасность организаций, подведомственных отделу образования Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района Повышение безопасности образовательных организаций, снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих систему охраны Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | Проценты Проценты Проценты/количество проценты | 100 100 100/4 100 | 100 100 100/7 100 | 1 794 030,64 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 |  |  |  |  |  | 1 794 030,64 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 |  |  |  |  |  | 1 794 030,64 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных организациях Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Обеспечение реализации всех мероприятий программы, направленных на укрепление комплексной безопасности образовательных организаций района | проценты | 100 | 100 | 1 794 030,64 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 |  |  |  |  |  | 1 794 030,64 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 794 030,64 | 945 611,52 |  |  |  |  |  | 1 794 030,64 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Охрана образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 1 199 440,00 | 645 090,42 | Мероприятия2 квартала выполнены | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих систему видеонаблюдения, восстановивших ограждения, имеющих систему охраны | Проценты/количество | 100/4 | 100/7 | 1 199 440,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 199 440,00 | 645 090,42 |  |  |  |  |  | 1 199 440,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 1 199 440,00 | 645 090,42 |  |  |  |  |  | 1 199 440,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Проведение противопожарных мероприятий в зданиях и помещениях образовательных организаций» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 594 590,64 | 300 521,10 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Доля образовательных организаций, проводящих противопожарные мероприятия | проценты | 100 | 100 | 594 590,64 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 594 590,64 | 300 521,10 |  |  |  |  |  | 594 590,64 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 594 590,64 | 300 521,10 |  |  |  |  |  | 594 590,64 |  |  |
| 6. | Подпрограмма « Дети Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | Проценты/количество Единицы количество | 0 0 0 | 0 0 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Отсутствие обоснованных жалоб на качество предоставляемых услуг | количество | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Грантовая поддержка одаренных детей» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Увеличение количества одаренных детей- победителей областных и районных мероприятий, принявших участие в региональных олимпиадах школьников | Проценты/количество | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие « Проведение мероприятий в сфере образования для учащихся» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не запланированы | Количество районных мероприятий, позволяющих выявить одаренных детей | единицы | 0 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 7. | Подпрограмма « Обеспечение деятельности образовательных организаций Пестяковского муниципального района» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 4 039 197,00 | 2 050 938,19 |  | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов Комплектование фондов учебной и методической литературы Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | Проценты Проценты Количество Проценты Проценты Проценты проценты | 100 100 0 100 100 80 30 | 100 100 0 100 100 80 30 | 4 039 197,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 039 197,00 | 2 050 938,19 |  |  |  |  |  | 4 039 197,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 039 197,00 | 2 050 938,19 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Своевременное и правильное выставление информации на всероссийской сайте ГМО Своевременное осуществление платежей в налоговые органы и органы статистики | проценты проценты | 100 100 | 100 100 | 4 039 197,00 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие « Обеспечение системной и организационной работы образовательных организаций, подведомственных Отделу образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 |  |  |  |  |  | 4 024 197,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 |  |  |  |  |  | 4 024 197,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 |  |  |  |  |  | 4 024 197,00 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие « Обеспечение деятельности муниципальных учреждений казенного типа « Методический кабинет» И «Централизованная бухгалтерия» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 | Мероприятия 2 квартала выполнены, некоторые запланированы на 3 квартал | Отсутствие предписаний контрольно-надзорных органов Комплектование фондов учебной и методической литературы Методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогическим и руководящим кадрам | Количество Проценты проценты | 0 100 100 | 0 100 | 4 024 197,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 |  |  |  |  |  | 4 024 197,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -юджет Пестяковского муниципального района |  | 4 024 197,00 | 2 043 438,19 |  |  |  |  |  | 4 024 197,00 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие « Проведение районных конкурсов и мероприятий» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 15 000,00 | 7 500,00 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Доля организаций, участвующих в проведении конкурсов и мероприятий | проценты | 80 | 0 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 15 000,00 | 7500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 15 000,00 | 7500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие « Проведение районных профессиональных конкурсов от мероприятий в области образования» | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 15 000,00 | 7500,00 | Мероприятия 2 квартала выполнены | Доля педагогов-участников конкурсов от общего числа педагогов | проценты | 30 | 0 | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 15 000,00 | 7500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 15 000,00 | 7500,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
| 1.2.2 | Оплата труда руководителей методических объединений | Отдел образования администрации Пестяковского муниципального района | Всего |  | 15 000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 15 000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |
|  |  |  | -федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 15 000,00 | 5000,00 |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |

| VI | Муниципальная программа «Эффективность управления муниципальным имуществом и решение экологических проблем Пестяковского муниципального района» | КИЗОПРИЭ | Всего | 7 054 928,00 | 3 663 683,50 |  |  |  |  | 7 054 928,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 7 054 928,00 | 3 663 683,50 | Выполнение составило 51,93% | … | … | … | 7 054 928,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 1 170 173,00 | 585 086,50 | … | … | … | … | 1 170 173,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 884 755,00 | 3 078 597,00 | … | … | … | … | 5 884 755,00 |
| 1. | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным имуществом Пестяковского муниципального района» | КИЗОПРИЭ | Всего | 6 575 173,00 | 3 652 903,50 |  |  | … | … | 6 575 173,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 6 575 173,00 | 3 652 903,50 |  | … | … | … | 6 575 173,00 |
|  |  |  | - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 1 170 173,00 | 585 086,50 | … | … | … | … | 1 170 173,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 5 405 000,00 | 3 067 817,00 | … | … | … | … | 5 405 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Эффективность управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  | Всего | 1 855 000,00 | 1 317 817,00 | Выполнение составило 71,04% | . |  |  | 1 855 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 855 000,00 | 1 317 817,00 |  |  |  |  | 1 855 000,00 |
|  |  |  | -федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 855 000,00 | 1 317 817,00 |  |  |  |  | 1 855 000,00 |
| 1.1.1 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки |  | Всего | 104 000,00 | 0,00 | Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на учет, регистрация права муниципальной собственности, включая проведение рыночной оценки | Ед. |  |  | 104 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 104 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 104 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 104 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 104 000,00 |
| 1.1.2 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки |  | Всего | 200 000,00 | 0,00 | Межевание земельных участков, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Ед. |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 200 000,00 |
| 1.1.3 | Организация содержания муниципального имущества казны |  | Всего | 10 000,00 | 2 992,00 | Выполнение составило 29,92% | … | … | … | 10 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 10 000,00 | 2 992,00 | … | … | … | … | 10 000,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 10 000,00 | 2 992,00 | … | … | … | … | 10 000,00 |
| 1.1.4 | Ведение реестра земельных участков находящихся в муниципальной собственности - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.1.5 | Проведение контроля в отношении использования муниципального имущества (включая земельные участки) |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.1.6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.1.7 | Содержание муниципального имущества муниципальных учреждений - |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.1.8 | Проведение комплексных кадастровых работ |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.1.9 | Подготовка координатного описания границ сельских поселений и особо охраняемых природных территорий и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости |  | Всего | 225 000,00 | 14 825,00 | Проведение работ по установлению и описанию границ особо охраняемых природных территорий местного значения | Ед. | 2 | 2 | 225 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 225 000,00 | 14 825,00 |  |  |  |  | 225 000,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 225 000,00 | 14 825,00 |  |  |  |  | 225 000,00 |
| 1.1.10 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Субсидия муниципальным унитарным предприятиям Пестяковского муниципального района на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности | Ед. |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.11 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости |  | Всего | 16 000,00 | 0,00 | Обследование кадастровым инженером объектов недвижимости | Ед. |  |  | 16 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 16 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 16 000,00 | 0,00 |  |  |  |  | 16 000,00 |
| 1.1.12 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки |  | Всего | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | Субсидия на возмещение расходов по реконструкции котельной № 3 п. Пестяки | Ед. | 1 | 1 | 1 300 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  | 1 300 000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Повышение эффективности межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных, муниципальных услуг» |  | Всего | 4 170 173,00 | 2 335 086,50 | Выполнение составило 55,99% | … | … | … | 4 170 173,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 4 170 173,00 | 585 086,50 | … | … | … | … | 4 170 173,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 1 170 173,00 | 334 327,40 |  |  |  |  | 1 170 173,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 3 000 000,00 | 1 750 000, 00 | … | … | … | … | 3 000 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидия на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пестяковский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» |  | Всего | 3 000 000,00 | 1 750 000,00 | Выполнение составило 58,33% | … | … | … | 3 000 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 3 000 000,00 | 1 750 000,00 | … | … | … | … | 3 000 000,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 3 000 000,00 | 1 750 000,00 | Среднее количество обращений заявителей для получения государственных или муниципальных услуг жителями района по принципу одного окна. Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ | Ед % мин | 6400 99,9 10-15 | 4850 99,9 10 | 3 000 000,00 |
| 1.2.2 | Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | Всего | 1 170 173,00 | 585 086,50 | Выполнение составило 50% |  |  |  | 1 170 173,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 170 173,00 | 585 086,50 |  |  |  |  | 1 170 173,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 1 170 173,00 | 585 086,50 |  |  |  |  | 1 170 173,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Обеспечение Пестяковского муниципального района документами территориального планирования |  | Всего | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 550 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 550 000,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -юджет Пестяковского муниципального района | 550 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 550 000,00 |
| 1.3.1 | Внесение изменений в документы территориального планирования Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.3.2 | Внесение изменений в Генеральный план сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 200 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 200 000,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 200 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 200 000,00 |
| 1.3.3 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Пестяковского муниципального района |  | Всего | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 350 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 350 000,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 350 000,00 | 0,00 | … | … | … | … | 350 000,00 |
| 1.3.4 | Создание цифровой топографической основы Пестяковского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.3.5 | Внесение изменений в Генеральный план Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.3.6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.3.7 | создание цифровой топографической основы Нижнеландеховского сельского поселения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма Решение экологических проблем Пестяковского муниципального района | КИЗОПРИЭ | Всего | 479 755,00 | 10 780,00 | Выполнение составило 2,25% | … | … | … | 479 755,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 479 755,00 | 10 780,00 | … | … | … | … | 479 755,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 479 755,00 | 10 780,00 | … | … | … | … | 479 755,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Улучшение организации сбора, вывоза и переработки (утилизации) отходов |  | Всего | 23 520,00 | 10 780,00 | Выполнение составило 45,83% | … | … | … | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23 520,00 | 10 780,00 |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | 10 780,00 | … | … | … | … | 23 520,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе |  | Всего | 23 520,00 | 10 780,00 | Мероприятия по утилизации люминесцентных ламп, в том числе | Ед. |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 23 520,00 | 10 780,00 |  |  |  |  | 23 520,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 23 520,00 | 10 78 0,00 |  |  |  |  | 23 520,00 |
| 1.1.2 | Администрация Пестяковского муниципального района |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | 5 390,00 | … | Ед. |  |  | 11760,00 |
| 1.1.3 | Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 11 760,00 | 5 390,00 | … | Ед. |  |  | 11760,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Улучшение экологической обстановки на территории района |  | Всего | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
| 1.2.1 | Выполнение мероприятий по благоустройству территории района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в рамках проведения субботников и экологических акций среди работников бюджетных организаций и всех желающих жителей района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.3 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации |  | Всего | 0,00 | 0,00 | Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации | Ед. |  |  | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.2.4 | Комплексное экологическое обследование особо охраняемых природных территорий местного значения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.5 | Доработка проектно-сметной документации «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 37:12:030401:1, расположенного в 1.2 км на юго-восток от п.Пестяки и 50м на север от дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород |  | Всего | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 456 235,00 | 0,00 | … | … | … | … | 456 235,00 |
| 1.2.6 | Экологическое воспитание, образование и просвещение населения |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.7 | Экологическое просвещение и информирование населения о состоянии окружающей среды, освещение природоохранных мероприятий в районной газете и на официальном сайте Пестяковского муниципального района |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.8 | Организация и проведение экологических акций, направленных на очистку территории района от бытовых и производственных отходов |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
| 1.2.9 | Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях мероприятий по проблемам экологии (тематические занятия, конкурсы, поделки, рисунки, читательские конференции, |  | Всего | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |
|  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | … | … | … | … | 0,00 |

| VII | Программа «Экономическое развитие Пестяковского муниципального района» | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района | Всего | 695 265, 00 | 45 965, 00 | 6,61% исполнения |  |  |  |  | 695 265,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 695 265, 00 | 45 965, 00 |  |  |  |  |  | 695 265,00 |
|  |  |  | - областной бюджет | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 695 265,00 | 45 965,00 |  |  |  |  |  | 695 265,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Пестяковском муниципальном районе |  | Всего | 100 000, 00 | - 5 972,00 | 5,97% исполнения | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Количество малых и средних предприятий Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых и средних предприятиях | Кол-во Кол-во Кол-во | 136 54 720 | 136 54 720 | 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 100 000, 00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 100 000, 00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 100 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Всего | 60 000,00 | - 5 972,00 | 9,95% исполнения |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 60 000,00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 60 000,00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 1.1.1 | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их товаров и услуг, в том числе: |  | Всего. бюджетные ассигнования всего, в том числе:. - бюджет Пестяковского муниципальног о района. | 60 000,00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  |  | 60 000,00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
|  |  |  |  | 60 000,00 | - 5 972,00 |  |  |  |  |  | 60 000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области животноводства |  | Всего | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| 1.2.1 | Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие мясного скотоводства (приобретение) племенного (помесного) молодняка крупного рогатого скота |  | Всего | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 40 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Пестяковском муниципальном районе» |  | Всего | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 | 62,49% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | 39 993, 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Улучшение условий и охраны труда работников органов местного самоуправления Пестяковского муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий Пестяковского муниципального района |  | Всего | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 | 62,49% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
| 1.1.1 | Мероприятия по охране труда, |  | Всего | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 | 62,49% исполнения |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 64 000,00 | - 39 993, - 00 |  |  |  |  |  | - 64 000,00 |

| 3. |  | Подпрограмма Субсидирование транспортного обслуживания населения Пестяковского муниципального района |  | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего |  | - 531 265, - 00 |  | - 0,00 |  |  |  | Количество субсиди руемых маршрутов Количество маршрутов |  | Кол-во |  | 7 7 |  | 7 7 |  | - 531 265,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 531 265, - 00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие Поддержание на достигнутом уровне объема пассажирских перевозок на субсидируемых вида транспорта (маршрутах) |  |  |  | Всего |  | - 531 265, - 00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 531 265, - 00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 531 265, - 00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
| 1.1.1 |  | Субсидии юридическим лицам на возмещение разницы в тарифах по убыточным рейсам внутри Пестяковского муниципального района |  |  |  | Всего |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
| 1.1.2 |  | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах между населенными пунктами поселений Пестяковского муниципального района |  |  |  | Всего |  | - 531 265, - 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 531 265, - 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 531 265, - 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 531 265,00 |  |  |
| VIII |  | Муниципальная программа Пестяковского муниципального района "Обеспечение доступным и комфортным жильем, населения Пестяковского муниципального района" |  | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего |  | 1 823 293,72 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823 293,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 823 293,72 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 823 293,72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 1 010 394,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 216 000, - 61 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 216 000,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 596 899, - 11 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 596 899,11 |  |  |
| 1. |  | - Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |  | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского района |  | Всего |  | - 588 639, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) |  | Количество семей |  | 1 |  | 0 |  | - 588 639,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 588 639, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 442 720, - 47 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 442 720,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 145 919, - 41 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 145 919,41 |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие "Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий" |  |  |  | Всего |  | - 588 639, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 588 639, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 588 639,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 442 720, - 47 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 442 720,47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 145 919, - 41 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 145 919,41 |  |  |
| 1.1.1 |  | - Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  |  |  | Всего |  | - 62 264,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 62 264,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 62 264,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 62 264,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 46 829,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 46 829,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 15 435,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 15 435,00 |  |  |
| 1.1.2 |  | - Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  |  |  | Всего |  | - 526 375, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 526 375,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 526 375, - 88 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 526 375,88 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 130 484, - 41 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 130 484,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 395 891 - 47 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 395 891,41 |  |  |
| 2. |  | - Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" |  | Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района |  | Всего |  | - 1 234 653,84 |  | - 0,00 |  |  |  | Поддержка граждан в улучшении жилищных условий Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) |  | Количество семей |  | 1 |  | 0 |  | - 1 234 653,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 1 234 653,84 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 234 653,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 1 010 394,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 010 394,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 154 178, - 64 - 70 081,20 |  | - 0,00 - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 154 178,64 - 70 081,20 |  |  |
| 1.1 |  | - Основное мероприятие "Поддержка граждан в улучшении жилищных условий" |  |  |  | Всего |  | - 1 234 653,84 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 234 653,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 1 234 653,84 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 234 653,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 154 178, - 64 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 154 178,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 70 081,20 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 70 081,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 1 010 394,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 010 394,00 |  |  |
| 1.1.1 |  | - Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5% расчетной стоимости жилья |  |  |  | Всего |  | - 90 720,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90 720,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 90 720,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 90 720,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 62 370,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 62 370,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 28 350,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 28 350,00 |  |  |
| 1.1.2 |  | - Предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) |  |  |  | Всего |  | - 1 143 933,84 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 143 933,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | - 1 143 933,84 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 143 933,84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения |  | - 91 808,64 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 91 808,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - 41 731,20 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 41 731,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - областной бюджет |  | - 1 010 394,00 |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 010 394,00 |  |  |
|  | IX. |  | Программа : «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Пестяковском муниципальном районе» |  | Админи страция Пестяковс кого муниципаль ного района |  | Всего |  | 1 181 118,19 |  | 244 888, 31 |  | 20,73% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181 118,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 1 181 118,19 |  | 244 888, 31 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 181 118,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 364 198,19 |  | 151 632, 33 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 198,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 816 920, 00 |  | 93 255,98 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816 920,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского городского поселения |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 1. |  | Подпрограмма: «Реализация единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района» |  |  |  | Всего |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | 9,95% исполнения- |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | - |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  | 1.1 |  | Основное мероприятие Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории Пестяковского муниципального района |  |  |  | Всего |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | 9,95% исполнения- |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | - |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 784 760, 00 |  | 78 105,98 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784 760,00 |  |
|  | 1.1.1 |  | Проведение мероприятий по недопущению возникновения или ликвидации ЧС природного и техногенного характера |  |  |  | Всего |  | 270 000 00 |  | 71 955,98 |  | 26,65% исполнения- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 270 000, 00 |  | 71 955,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 270 000, 00 |  | 71,955,98 |  |  |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 270 000,00 |  |
|  | 1.1.2 |  | Проведение мероприятий по осуществлению связи со службой ГО и ЧС на муниципальном и межмуниципальном уровнях |  |  |  | Всего |  | 14 760, 00 |  | 6 150,00 |  | 41,67 % исполнения |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 14 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 14 760, 00 |  | 6 150,00 |  | … |  | … |  | … |  | … |  | … |  | 14 760,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 14 760, 00 |  | 6 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 760,00 |  |
|  | 1.1.3 |  | Резервный фонд Администрации Пестяковского муниципального района |  |  |  | Всего |  | 405 160,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 160,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 405 160,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 160,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 405 160,90 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 160,90 |  |
|  | 1.1.4 |  | Проведение текущих и капитальных ремонтов, а также техническое оснащение ЗС ГО |  |  |  | Всего |  | 94 839, 10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 839,10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 94 839, 10 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 839,10 |  |
|  | 1.1.5 |  | Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий |  |  |  | Всего |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 2. |  | Подпрограмма : «Профилактика правонарушений и безопасность дорожного движения на территории Пестяковского муниципального района» |  |  |  | Всего |  | 396 358,19, |  | 166 782, 33 |  | 42,08% исполнения |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | 396 358,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 396 358,19 |  | 166 782, 33 |  | … |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | 396 358,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  | … |  |  |  | Чел/ тыс.чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 364 198,19 |  | 151 632, 33 |  | … |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 364 198,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 32 160, 00 |  | 15 150,00 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 32 160,00 |  |
|  | 1.1 |  | Основное мероприятия Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений |  |  |  | Всего |  | 396 358,19, |  | 166 782, 33 |  | 42,08% исполнения |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | 396 358,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 396 358,19 |  | 166 782, 33 |  | … |  |  |  | Кол. |  |  |  |  |  | 396 358,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  | … |  |  |  | Чел/ тыс.чел |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 364 198,19 |  | 151 632, 33 |  | … |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 364 198,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 32 160, 00 |  | 15 150,00 |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  | 32 160,00 |  |
|  | 1.1.1 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правонарушений |  |  |  | Всего |  | 3 505,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 3 505,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 3 505,20 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 505,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 1.1.2 |  | Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  | Всего |  | 348 780,99 |  | 151 632, 33 |  | 43,47% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 780,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 348 780,99 |  | 151 632, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 780,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 348 780,99 |  | 151 632, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 780,99 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | 1.1.3 |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  |  |  | Всего |  | 11 912, 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 11 912, 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | 11 912, 00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 912,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 |  | Реализация мер по развитию комплекса АПК «Безопасный город» |  |  |  | Всего |  | 29 160, 00 |  | 12 150,00 |  | 41,67% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 29 160, 00 |  | 12 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 29 160, 00 |  | 12 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 160,00 |  |
|  | 1.1.5 |  | Иные мероприятия по обеспечению общественного порядка |  |  |  | Всего |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  | 100% исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -федеральный бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -областной бюджет |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |

|  | Х. | Программа Развитие транспортной системы, энергосбережения, и повышение энергетической эффективности Пестяковского муниципального района Ивановской области | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | 1 932 393,07 | 487 800, 00 | 25,24% исполнения |  |  |  |  | 1 932 393, 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | 1 932 393,07 | 487 800, 00 |  |  |  |  |  | 1 932 393, 07 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 1 932 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | 1 932 393, 07 |
|  | 1. | Подпрограмма Ремонт и содержание автомобильных дорог в границах и вне границ населенных пунктов Пестяковского муниципального района | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 | 25,24% исполнения |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |
|  |  |  |  | - областной бюджет | 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 1 932 393,07 | 487 800, 00 | - |  |  |  |  | 1 932 393, 07 |

| 1.1 | Основное мероприятие Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района (межселенные дороги) |  | Всего | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |  |
| 1.1.1 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда Пестяковского муниципального района |  | Всего бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 1 932 - 393,07 - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 - 1 932 393, - 07 |  |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 1 932 - 393,07 | - 487 800, - 00 |  |  |  |  |  | - 1 932 393, - 07 |  |

| XI. | Муниципальная программа «Развитие сельских территорий и коммунальной инфраструктуры в Пестяковском муниципальном районе» | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | - 4 525 - 108,14 | - 2 267433,81 | 55,63% исполнения |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 4 525 - 108,14 | - 2 517 419,10 |  |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
|  |  |  | -бюджет - Пестяковского муниципального района | - 4 525 - 108,14 | - 2 517 419,10 |  |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
| 1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в Пестяковском муниципальном районе на 2018-2019 годы и на период до 2020 года» | Отдел муниципального жилищного коммунального хозяйства | Всего | - 4 525 - 108,14 | - 2 517 419,10 | 55,63% исполнения |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 4 525 - 108,14 | - 2 517 419,10 |  |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 4 525 - 108,14 | - 2 517 419,10 |  |  |  |  |  |  | - 4 525 108, - 14 |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие газификации и водоснабжения в сельской местности |  | Всего | - 200 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 200 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 200 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 200 000,00 |
| 1.1.1 | Содержание системы водоснабжения на территории сельских поселений |  | Всего | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |
|  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |

|  | 1.1.2 | Бурение. ремонт и строительство трубчатых колодцев на территориях сельских поселений |  | Всего | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 100 000,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 100 000,00 |
|  | 1.2 | Основное мероприятие «Развитие дорог в сельской местности» |  | Всего | - 1 882 - 105,00 | - 1 267 - 105,00 | 67,32% исполнения |  |  |  |  | - 1 882 105, - 00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 1 882 - 105,00 | - 1 267 - 105,00 |  |  |  |  |  | - 1 882 105, - 00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 1 882 - 105,00 | - 1 267 - 105,00 |  |  |  |  |  | - 1 882 105, - 00 |
|  | 1.2.1 | Иные межб. транс. бюд. пос. из бюд.Пестяк.мун. района, предназначенные для исполнения переданных полномочий по решению вопр. мест. зн. по дорожной деятельн. в отношению автомоб.дорог мест. знач. в границах насел.пун.пос. за счет муницип. дорож. фонда Пестяк. Муницип. района |  | Всего | - 1 812 - 408,04 | - 1 197 - 408,04 | 66,07% исполнения |  |  |  |  | - 1 812 408,04 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 1 812 - 408,04 | - 1 197 - 408,04 |  |  |  |  |  | - 1 812 408, - 04 |
|  |  |  |  | -бюджет Пестяковского муниципального района | - 1 812 - 408,04 | - 1 197 - 408,04 |  |  |  |  |  | - 1 812 408, - 04 |
|  | 1.2.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельским поселений из бюджета Пестяковского муниципального района на осущест. переданных полномочий по решению вопросов местного значения по дорож. деятельн. |  | Всего | - 69 696, - 96 | - 69 696, - 96 | 100% исполнения |  |  |  |  | - 69 696,96 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 69 696, - 96 | - 69 696, - 96 |  |  |  |  |  | - 69 696,96 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 69 696, - 96 | - 69 696, - 96 |  |  |  |  |  | - 69 696,96 |
|  | 1.2.3 | Иные межб. транс. бюджетам поселений из бюджета Пестяковского муницип. района на строит. (реконструкцию), капит. рем., ремонт и содерж. автомоб. дорог общего пользован. местного значения, в том числе на формир. муницип. дорож. фондов |  | Всего | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |
|  | 1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение комфортного и безопасного жилья» |  | Всего | - 2 085 - 903,14 | - 1 005 - 384,10 | 48,20% исполнения |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 2 085 - 903,14 | - 1 005 - 384,10 |  |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 2 085 - 903,14 | - 1 005 - 384,10 |  |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  | 1.3.1 | Организация содержания муниципального жилищного фонда, находящегося на территории сельских поселений |  | Всего | - 2 085 - 903,14 | - 1 005 - 384,10 | 48,2% исполнения |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 2 085 - 903,14 | - 1 005 - 384,10 |  |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 2 085 - 903,14 | - 1 055 - 384,10 |  |  |  |  |  | - 2 085 903, - 14 |
|  | 1.4 | Основное мероприятие «Благоустройство территорий сельских поселений» |  | Всего | - 357 100,00 | - 244 930,00 | 68,59% исполнения |  |  |  |  | - 357 100,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 357 100,00 | - 244 930,00 |  |  |  |  |  | - 357 100,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 357 100,00 | - 244 930,00 |  |  |  |  |  | - 357 100,00 |
|  | 1.4.1 | Иные межб. трансф. на участие в организации деятельн. по накопл. (в том числе раздельному накоплению) и транспортир. Твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений |  | Всего | - 135 100,00 | - 34 930, - 00 | 25,85% исполнения |  |  |  |  | - 135 100,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 135 100,00 | - 34 930, - 00 |  |  |  |  |  | - 135 100,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 135 100,00 | - 34 930, - 00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2 | Иные межбюд. трансф. на организацию деятельности по содержанию мест захоронения на территории сельских поселений |  | Всего | - 222 000,00 | - 210 000,00 | 94,59% исполнения |  |  |  |  | - 222 000,00 |
|  |  |  |  | бюджетные ассигнования всего, в том числе: | - 222 000,00 | - 210 000,00 |  |  |  |  |  | - 222 000,00 |
|  |  |  |  | - бюджет Пестяковского муниципального района | - 222 000,00 | - 210 000,00 |  |  |  |  |  | - 222 000,00 |